ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

САЛЬСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2017 г.                                                                                              № 51-2

г.Сальск

# О Календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Сальского городского поселения четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 6 10 сентября 2017 года

В связи с назначением на 10 сентября 2017 года дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Сальского городского поселения четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 6, в целях выполнения календарных сроков избирательных процедур проведения указанных выборов,  руководствуясь  постановлением Избирательной комиссии Ростовской области от 20 июня 2017 года № 174-11 «О типовом Календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области 10 сентября 2017 года», заслушав  председателя Территориальной избирательной комиссии Сальского района  Ростовской области О.И.Коломийцеву,

Территориальная избирательная комиссия Сальского района Ростовской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению   дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Сальского городского поселения четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 6  10 сентября 2017 года (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной  комиссии Сальского района Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением принятого Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению   дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Сальского городского поселения четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 6  10 сентября 2017 года возложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии  Сальского района Ростовской области Н.С. Чернявскую.

Председатель комиссии					О.И.Коломийцева

Секретарь комиссии					Н.С.Чернявская

Приложение

к постановлению Территориальной избирательной  комиссии

Сальского района  Ростовской области

от  21 июня 2017 г. № 51-2

Календарный план

основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Сальского городского поселения четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №6

10 сентября 2017 года

Настоящий Календарный план составлен в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Областным законом от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области».

Используемые сокращения:

Федеральный закон - Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

Областной закон - Областной закон Ростовской области от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области»;

Выборы – дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Сальского городского поселения четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 6;

ИК РО – Избирательная комиссия Ростовской области;

ТИК – Территориальная избирательная комиссия  Сальского района Ростовской области;

УИК – участковые избирательные комиссии №№ 2048, 2051 Сальского района.

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Дата исполнения | Закон | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Принятие Собранием депутатов Сальского городского поселения решения о назначении выборов | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования | С 11 по 21 июня 2017 года | п. 7 ст.10 Федерального закона ч.3 ст.5 Областного закона | Собрание депутатов Сальского городского поселения |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия | Не позднее 26 июня 2017 года | п. 7 ст.10 Федерального закона | Собрание депутатов Сальского городского поселения |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Опубликование списков избирательных участков, с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 31 июля 2017 года | п.7 ст.19 Федерального закона | Глава Администрации Сальского городского поселения |
|  | Направление сведений об избирателях в ТИК для составления списков избирателей | Сразу после официального опубликования решения о назначении выборов | 21 июня 2017 года | п.6 ст.17 Федерального закона | Глава Администрации Сальского района |
|  | Определение перечня избирательных участков, на которых будут использоваться технические средства подсчета голосов | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 20 августа 2017 года | п.32 ст.68 Федерального закона, Постановление ЦИК России от 06.03.2013 №165/1212-6 | ИК РО |
|  | Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | Еженедельно - по средам; за десять дней до дня голосования - ежедневно |  | Указ Губернатора РО от 02.08.2012 №70 | Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Сальскому району, Отдел ЗАГС Администрации Сальского района Ростовской области, Отдел военного комиссариата по г.Сальск, Сальскому, Песчанокопскому и Целинскому районам, глава Администрации Сальского района |
|  | Составление списков избирателей | Не позднее чем за 12 дней до дня голосования | Не позднее 28 августа 2017 года | ч.9 ст.10 Областного закона | ТИК |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 30 августа 2017 года | ч.11 ст.10 Областного закона | ТИК |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования | С 30 августа 2017 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | ч.13 ст.10 Областного закона | УИК |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей |  | С 30 августа 2017 года |  | УИК |
|  | Устранение ошибок или неточностей в списке избирателей, представленных в заявлении гражданина РФ обладающего активным избирательным правом, либо принятие решения об отклонении заявления | В течение 24 часов, а в день голосования - в течение 2 часов с момента обращения избирателя, но не позднее момента окончания голосования | С 30 августа 2017 года | п.16 ст.17 Федерального закона | УИК |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью УИК и подписью ее председателя | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 09 сентября 2017 года | п.13 ст.17 Федерального закона | Председатели УИК |
|  | Определение порядка, срока изготовления второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения |  |  | ч.11 ст.10 Областного закона | ТИК |
|  | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями и заверение списка печатью УИК | не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования | Не ранее 19 и не позднее 20 часов 09 сентября 2017 года | ч.12 ст.10 Областного закона | Председатели и секретари УИК |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Составление списка политических партий, их региональных отделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений. Опубликование указанного списка в государственном периодическом печатном издании, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление в ТИК | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 24 июня 2017 года | п.9 ст.35 Федерального закона | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области |
|  | Принятие решения о выдвижении кандидатов | После дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | После 21 июня 2017 года до 28 июля 2017 года | ч.5 ст.23 Областного закона | Избирательные объединения |
|  | Уведомление ТИК о выдвижении кандидатов | Не ранее чем за 63 дня до дня голосования | Не ранее 08 июля 2017 года | ч.12 ст.21 Областного закона | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Принятие решения о заверении (отказе в заверении) списка кандидатов по многомандатному избирательному округу | В течение 3 дней со дня приема документов |  | п.14.2 ст.35 Федерального закона ч.12 ст.25 Областного закона | ТИК |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения постановления ТИК о заверении списка кандидатов по многомандатному избирательному округу с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении | В течение одних суток с момента принятия соответствующего постановления |  | п.14.3 ст.35 Федерального закона | ТИК |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов | Со дня, следующего за днем уведомления кандидатом ТИК о выдвижении кандидата |  | п.5 ст.37 Федерального закона ч.8 ст.29 Областного закона | Кандидаты |
|  | Представление (одновременное) всех документов, необходимых для регистрации кандидата, в ТИК | Не позднее чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов | Не позднее 28 июля 2017 года до 18.00 часов | ч.12,13 ст.30 Областного закона | Кандидаты |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | Не позднее 06 августа 2017 года | ч.2 ст.33 Областного закона | ТИК |
|  | Извещение кандидата о выявившейся неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований закона к оформлению документов | Незамедлительно после выявления и не позднее чем за 3 дня до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | ч.1.1 ст.38 Федерального закона | ТИК |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в ТИК (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | п.1.1 ст.38 Федерального закона | Кандидаты |
|  | Передача сведений о кандидатах, зарегистрированных по многомандатному избирательному округу: представителям средств массовой информации: в ИК РО | В течение 2 дней со дня их регистрации немедленно |  | ч.5, 6 ст.33 Областного закона | ТИК |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | Представление в ТИК заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  | п.2 ст.40 Федерального закона ч.2 ст.35 Областного закона | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  | п.1 ст.43 Федерального закона ч.5 ст.37 Областного закона | ТИК |
|  | Реализация права назначения кандидатом одного члена ТИК с правом совещательного голоса | Со дня представления в комиссию документов для регистрации кандидата |  | п. 20 ст.29 Федерального закона ч.12 ст.13 Областного закона | Кандидаты |
|  | Реализация права избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата по многомандатному избирательному округу назначить одного члена ТИК с правом совещательного голоса | Со дня представления в комиссию документов для регистрации кандидата |  | п. 20 ст.29 Федерального закона ч.12 ст.13 Областного закона | Избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированного кандидата |
|  | Реализация права назначения члена УИК с правом совещательного голоса | С момента регистрации кандидата |  | п.20 ст.29 Федерального закона ч.12 ст.13 Областного закона | Кандидаты |
|  | Реализация права кандидата представить в ТИК письменное заявление о снятии своей кандидатуры | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования) | Не позднее 04 сентября 2017 года (не позднее 08 сентября 2017 года) | п.30 ст.38 Федерального закона | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения представить в ТИК решение об отзыве кандидата, выдвинутого им по многомандатному избирательному округу | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 04 сентября 2017 года | п.31 ст.38 Федерального закона | Избирательное объединение |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте досрочного голосования | Не позднее чем за 5 дней до дня начала досрочного голосования | Не позднее 24 августа 2017 года | ч.2 ст. 64 Федерального закона | ТИК, УИК |
|  | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 10-й день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 01 июля 2017 года | п.8 ст.47 Федерального закона | Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по Ростовской области |
|  | Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания, и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 15-й день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 06 июля 2017 года | п.7 ст.47 Федерального закона | ТИК |
|  | Публикация политической партией, выдвинувшей кандидата, который зарегистрирован ТИК, своей предвыборной программы (не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании), размещение ее в сети Интернет. | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 30 августа 2017 года | п.10 ст.48 Федерального закона | Политические партии, выдвинувшие кандидатов |
|  | Агитационный период Для избирательного объединения Для кандидата | Начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, прекращается в 00.00 часов дня, предшествующего дню голосования. Начинается со дня представления кандидатом в ТИК документов, указанных в п.14.3 ст. 35 Федерального закона | Со дня выдвижения кандидата и до 00.00 часов 09 сентября 2017 года Со дня представления соответствующих документов и до 00.00 часов 09 сентября 2017 года | п.1 ст.49 Федерального закона п.1 ст.49 Федерального закона | Избирательные объединения Кандидаты |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00.00 часов дня, предшествующего дню голосования | С 12 августа 2017 года до 00.00 часов 09 сентября 2017 года | п.2 ст.49 Федерального закона | Граждане, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление в ТИК указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации, уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 21 июля 2017 года | п.6 ст.50 Федерального закона | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через 2 дня со дня завершения регистрации кандидатов | Не позднее 08 августа 2017 года | ч.6 ст.40 Областного закона | ТИК |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от использования предоставленного им после проведения жеребьевки для проведения предвыборной агитации эфирного времени, сообщив об этом соответствующей организации телерадиовещания | Не позднее чем за 3 дня до выхода в эфир |  | ч.14 ст.40 Областного закона | Зарегистрированный кандидат |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов | Не позднее чем через 2 дня со дня завершения регистрации кандидатов | Не позднее 08 августа 2017 года | ч.7 ст.41 Областного закона | Редакции периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования платных предвыборных агитационных материалов | Не позднее чем через 2 дня со дня завершения регистрации кандидатов | Не позднее 08 августа 2017 года | ч.12 ст.41 Областного закона | Редакции периодических печатных изданий |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования | С 05 по 10 сентября 2017 года включительно | п.3 ст.46 Федерального закона | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования предоставленного им после проведения жеребьевки для проведения предвыборной агитации печатной площади, сообщив об этом соответствующей редакции периодического печатного издания | Не позднее чем за 3 дня до публикации |  | ч.13 ст.41 Областного закона | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление в банк платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени |  | ч.16 ст.40 Областного закона | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление в банк платежного документа об оплате стоимости печатной площади | Не позднее чем за 2 дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала |  | ч.15 ст.41 Областного закона | Зарегистрированный кандидат |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер |  |  | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Правительство Ростовской области, Администрация Сальского городского поселения |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц | В течение 3-х дней со дня подачи заявки |  | п.5 ст.53 Федерального закона | Собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление ТИК в письменной форме о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | п.4 ст.53 Федерального закона | Собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения для проведения встреч с избирателями | В течение 2-х суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения |  | п.4.1 ст.53 Федерального закона | ТИК |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление в ТИК указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и ИНН организации (ФИО ИП, наименование субъекта РФ, района , города, иного населенного пункта, где находится его место жительства) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 21 июля 2017 года | п.1.1 ст.54 Федерального закона | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 10 августа 2017 года | п.7 ст.54 Федерального закона | Админитсрация Сальского городского поселения по предложению ТИК |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 01 июля 2017 года | п.1 ст.57 Федерального закона | Администрация Сальского городского поселения |
|  | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |
| 55.1 | в ТИК | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 20 сентября 2017 года | ч.8 ст.44 Областного закона | УИК |
| 55.2 | в Собрание депутатов Сальского городского поселения | Не позднее чем через 45 дней со дня голосования | Не позднее 25 октября 2017 года | ч.8 ст.44 Областного закона | ТИК |
|  | Выдача кандидату письменного разрешения для открытия специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | В течение 3 дней после получения уведомления о выдвижении кандидата |  | ч.4 ст.52 Областного закона | ТИК |
|  | Представление первого финансового отчета в ТИК | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидатов |  | ч.4 ст.53 Областного закона | Кандидаты |
|  | Представление итогового финансового отчета в ТИК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов |  | ч.4 ст.53 Областного закона | Кандидаты |
|  | Передача копий финансовых отчетов в средства массовой информации для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения |  | п.9.1 ст.59 Федерального закона | ТИК |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и их расходование по представлению ТИК | В трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования - немедленно | В трехдневный срок, а с 06 сентября 2017 года – немедленно | п.7.ст. 59 Федерального закона | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов по Сообщение ТИК о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления ТИК |  | п.13 ст.59 Федерального закона | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Сообщение кандидатам, поступившей в распоряжение ТИК информации о внесении добровольных пожертвований с нарушением требований, предусмотренных п. 6 ст. 58 Федерального закона 67-ФЗ | Незамедлительно |  | п.9 ст.58 Федерального закона | ТИК |
|  | Возврат жертвователю добровольного пожертвования, внесенного с нарушением п.7 и 8 Федерального закона | Не позднее чем через 15 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  | п.9 ст. 58 Федерального закона | Кандидат |
|  | Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета Сальского городского поселения |  |  | п.9 ст. 58 Федерального закона ч.8 ст.45 Областного закона | Кандидат |
|  | Перечисление по письменному указанию ТИК в доход местного бюджета Сальского городского поселения средств, оставшихся на специальных избирательных счетах | По истечении 60 дней со дня голосования | 09 ноября 2017 года | п.11 ст.59 Федерального закона | Кредитная организация по письменному указанию ТИК |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение порядка изготовления и использования специальных знаков (марок), их количество, а также требований, предъявляемых к передаче специальных знаков (марок) вышестоящими комиссиями нижестоящим комиссиям используемых для защиты избирательных бюллетеней от подделок и порядка их изготовления и использования | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования | Не позднее 11 июля 2017 года | пп. «к», ст. 11 Областного закона от № 95-ЗС «Об Избирательной комиссии Ростовской области» | ИК РО |
|  | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования | Не позднее 15 августа 2017 года | ч.11 ст.56 Областного закона | ИК РО |
|  | Утверждение формы избирательного бюллетеня | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования | Не позднее 15 августа 2017 года | ч.11 ст.56 Областного закона | ИК РО |
|  | Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней по многомандатному избирательному округу | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 20 августа 2017 года | ч.11 ст.56 Областного закона | ТИК |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 12 дней до дня голосования | Не позднее 28 августа 2017 года | ч.16 ст.56 Областного закона | Полиграфическая организация |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК, об уничтожении лишних бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации, уничтожения |  | п.11. ст.63 Федерального закона | ТИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней в УИК | Не позднее чем за 1 день до дня голосования (в том числе досрочного голосования 06 сентября 2017 года) | Не позднее 04 сентября 2017 года | п.13 ст.63 Федерального закона | ТИК |
| ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ |
| 73.1 | в ТИК | За 10-4 дня до дня голосования | С 30 августа по 05 сентября 2017 года | ч.2 ст.58 Областного закона | ТИК |
| 73.2 | в УИК | Не ранее чем за 3 дня до дня голосования | С 06 по 09 сентября 2017 года | ч.2 ст.58 Областного закона | УИК |
| 74 | Определение графика работы комиссий для проведения досрочного голосования. Размещением графика на сайте ТИК комиссии в сети Интернет, а также опубликование в средствах массовой информации |  |  | п.4 ст.65 Федерального закона | ТИК |
| 75 | Составление списка досрочно проголосовавших избирателей отдельно по каждому избирательному участку | После завершения досрочного голосования в ТИК |  | ч.3 ст.58. Областного закона | ТИК |
| 76 | Передача в УИК соответствующих списков досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к ним заявлениями избирателей о досрочном голосовании и конвертами с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | Не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в участковых комиссиях | 05 сентября 2017 года | п.10 ст.65 Федерального закона | ТИК |
| 77 | Подача в УИК заявления (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования с указанием причины, по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | С 31 августа 2017 года и не позднее 14.00 часов 10 сентября 2017 года | п.5 ст.66 Федерального закона ч.2 ст.59 Областного закона | Избиратели |
| 78 | Представление в ТИК списка наблюдателей, назначенных в УИК | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования | Не позднее 02 сентября 2017 года – для присутствия в УИК при проведении досрочного голосования Не позднее 06 сентября 2017 года – для присутствия в УИК в день голосования | п.7.1 ст.30 Федерального закона | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
| 79 | Проведение голосования | Голосование на выборах проводится с 08:00 до 20:00 часов | 10 сентября 2017 года с 08:00 до 20:00 часов | ч.2 ст.57 Областного закона | УИК |
| 80 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | Сразу после окончания времени голосования и без перерыва до установления итогов голосования |  | ч.2 ст.61 Областного закона | УИК |
| 81 | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании после рассмотрения поступивших в УИК жалоб (заявлений) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей |  | ч.26 ст.31 Областного закона | члены УИК с правом решающего голоса |
| 82 | Выдача заверенной копии протокола УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в п. 3 ст. 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | Немедленно после подписания протокола |  | ч.29 ст.61 Областного закона | УИК при обращении соответствующих лиц |
| 83 | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в ТИК | Незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение, либо заверения этих копий |  | ч.30 ст.61 Областного закона | УИК |
| 84 | Определение результатов выборов | Не позднее чем через 2 дня после дня голосования | Не позднее 13 сентября 2017 года | ч.3 ст.62 Областного закона | ТИК |
| 85 | Извещение зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами, о результатах выборов | После определения результатов выборов |  | ч.1 ст.65 Областного закона | ТИК |
| 86 | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | В пятидневный срок после определения результатов выборов и извещения зарегистрированного кандидата об избрании депутатом |  | ч.1 ст.65 Областного закона | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 87 | Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании депутатом | После официального опубликования постановления о результатах выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом требования, предусмотренного ч. 1 ст.65 Областного закона |  | ч.9 ст.65 Областного закона | ТИК |
| 88 | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение суток после определения результатов выборов |  | ч.2 ст.69 Областного закона | ТИК |
| 89 | Принятие постановления о результатах выборов, в котором указываются сведения об избранном кандидате | В течение 7 дней после дня голосования | Не позднее 17 сентября 2017 года | ч.3 ст.69 Областного закона | ТИК |
| 90 | Опубликование постановления о результатах выборов | В течение 5 дней со дня его принятия |  | ч.3 ст.69 Областного закона | ТИК |
| 91 | Официальное опубликование результатов выборов и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | В течение 3-х недель со дня голосования | Не позднее 30 сентября 2017 года | ч.4 ст.69 Областного закона | ТИК |
| 92 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов в объеме данных, которые содержатся в протоколе ТИК, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования УИК, и на основании которых определялись результаты выборов | В течение 2-х месяцев со дня голосования | Не позднее 10 ноября 2017 года | ч.5 ст.69 Областного закона | ТИК |
| Хранение избирательных и иных документов (материалов) |
| 93 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением ИК РО |  |  | Избирательные комиссии |
| 94 | Хранение документации избирательных комиссий (за исключением указанных в п.95 и п. 96) | 6 месяцев после даты проведения голосования | До 10 марта 2017 года | ч.3 ст.71 Областного закона | Избирательные комиссии |
| 95 | Хранение бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | 1 год со дня завершения опубликования итогов голосования и результатов выборов |  | ч.3 ст.71 Областного закона | ТИК |
| 96 | Хранение протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц комиссий | 1 год со дня официального опубликования решения о назначении даты новых выборов |  | ч.3 ст.71 Областного закона | ТИК |
| 97 | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня выхода программ в эфир | До 10 сентября 2018 года | ч.19 ст.40 Областного закона | Организации телерадиовещания |
| 98 | Хранение учетных документов о предоставлении зарегистрированным кандидатам бесплатных и платных эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации | Не менее 3 лет со дня голосования | До 10 сентября 2020 года | п.9 ст.50 Федерального закона | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |