ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

САЛЬСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря 2010г.                                                                                                №105-7

г.Сальск

Об утверждении «Комплекса мероприятий территориальной избирательной комиссии Сальского района Ростовской области по подготовке и проведению досрочных выборов Главы Кручено-Балковского сельского поселения 13 марта 2011 года»

В соответствии со статьями 21, 23 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «О комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению Единого дня голосования в субъектах Российской Федерации                13 марта 2011 года» от 24 ноября 2010 года № 222/1487-5, постановлением Избирательной комиссии Ростовской области от 24 ноября  2010 года № 61-4 «Об утверждении «Комплекса мероприятий Избирательной комиссии Ростовской области по подготовке и проведению единого дня голосования 13 марта 2011 года»,

Территориальная избирательная комиссия Сальского района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить «Комплекс мероприятий территориальной избирательной комиссии Сальского района Ростовской области по подготовке и проведению досрочных выборов Главы Кручено-Балковского сельского поселения 13 марта 2011 года»  (Приложение 1).

- Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий территориальной избирательной комиссии Сальского района Ростовской области по подготовке и проведению досрочных выборов Главы Кручено-Балковского сельского поселения 13 марта 2011 года  на секретаря  комиссии Э.В.Ермоленко.

Председатель комиссии					    		О.И.Коломийцева

Секретарь комиссии 								Э.В.Ермоленко

№1

Приложение

к постановлению ТИК

от 17.12.2010г. № 105-7

Комплекс мероприятий

# территориальной избирательной комиссии Сальского района  Ростовской области по подготовке и проведению досрочных выборов Главы Кручено-Балковского сельского поселения 13 марта 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |
| 1.1. | Опубликование (размещение в сети Интернет) сведений о назначаемых досрочных выборах Главы Кручено-Балковского сельского поселения | Декабрь 2011 г. | Э.В.Ермоленко |
| 1.2. | Контроль за ходом подготовки и проведения досрочных выборов Главы Кручено-Балковского сельского поселения | В соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | О.И.Коломийцева, Э.В.Ермоленко |
| 1.3. | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения досрочных выборов Главы Кручено-Балковского сельского поселения | Весь период | О.И.Коломийцева, Э.В.Ермоленко |
| 1.4. | Рассмотрение жалоб на решение и действия (бездействие) территориальной и участковых избирательных комиссий, и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | О.И.Коломийцева, Э.В.Ермоленко, Рабочая группа по рассмотрению жалоб |
| 1.5. | Реализация плана взаимодействия территориальной избирательной комиссии Сальского района с местными отделениями общероссийских обществ инвалидов на 2009-2011 гг. | Весь период | О.И.Коломийцева Э.В.Ермоленко Рабочая группа по обеспечению избирательных прав инвалидов |
| 1.6. | Реализация программы информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Сальского района на 2009-2011гг. | Весь период | О.И.Коломийцева, Э.В.Ермоленко |
| 1.7. | Реализация программы взаимодействия территориальной избирательной комиссии и отдела внутренних дел по Сальскому району по обеспечению реализации избирательных прав граждан и правопорядка в период подготовки и проведения досрочных выборов Главы Кручено-Балковского сельского поселения | Весь период | О.И.Коломийцева, Э.В.Ермоленко члены ТИК |
| 1.8. | Реализация программы взаимодействия территориальной избирательной комиссии Сальского района с местными отделениями политических партий на 2009-2011 гг. | Весь период | О.И.Коломийцева, Э.В.Ермоленко, члены ТИК |
| 1.10. | Реализация плана взаимодействия территориальной избирательной комиссии Сальского района Ростовской области со средствами массовой информации на 2009-2011 гг. | Весь период | О.И.Коломийцева, Э.В.Ермоленко, члены ТИК |
| 1.11. | Реализация плана взаимодействия территориальной избирательной комиссии Сальского района Ростовской области с молодежным парламентом, молодежным правительством, граждански активной молодежью на 2009-2011 гг. | Весь период | О.И.Коломийцева, Э.В.Ермоленко, члены ТИК |
| 1.12. | Контроль за целевым использованием денежных средств, выделенных из бюджета Кручено-Балковского сельского поселения на подготовку и проведение досрочных выборов Главы Кручено-Балковского сельского поселения 13 марта 2011 года | Декабрь 2010 г.- апрель 2011г. | О.И.Коломийцева, Р.И.Михайлюкова, члены КРС |
| 1.13. | Анализ выдвижения и регистрации кандидатов на должность Главы Кручено-Балковского сельского поселения | Декабрь 2010 г.- февраль 2011 г. | Э.В.Ермоленко |
| 1.14. | Создание необходимых для выполнения избирательных процедур Рабочих групп при территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения досрочных выборов Главы Кручено-Балковского сельского поселения 13 марта 2011 года | Декабрь 2010 г. – январь 2011 г. | О.И.Коломийцева, члены ТИК |
| 1.15. | Уточнение списков избирателей совместно с органами регистрационного учета граждан | Весь период | Д.А.Огурцов, председатели УИК |
| 1.16. | Подготовка и проведение заседания Рабочей группы по взаимодействию территориальной избирательной комиссии Сальского района Ростовской области с местным отделением общероссийской общественной организации инвалидов по рассмотрению вопросов, касающихся обеспечения избирательных прав граждан, имеющих ограниченные физические возможности | февраль 2011г. | О.И.Коломийцева |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи органам местного самоуправления, участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |
| 2.1. | Оказание содействия Администрации и Собранию депутатов Кручено-Балковского сельского поселения в подготовке нормативных актов, необходимых для подготовки и проведения досрочных выборов 13 марта 2011 г. | Весь период | О.И.Коломийцева |
| 2.2. | Проведение обучающих семинаров с руководителями, членами участковых избирательных комиссий и другими участниками избирательного процесса по вопросам подготовки и проведения досрочных выборов 13 марта 2011 года | По отдельной программе | О.И.Коломийцева, Э.В.Ермоленко, члены ТИК |
| 2.3. | Выезд членов территориальной избирательной комиссии в участковые избирательные комиссии на территории Кручено-Балковского сельского поселения для консультирования и оказания практической помощи | Весь период деятельности участковых избирательных комиссий | О.И.Коломийцева, Э.В.Ермоленко, члены ТИК |
| 2.4. | Изготовление печатной продукции по досрочным выборам Главы Кручено-Балковского сельского поселения 13 марта 2011 г. | до марта 2011 г. | О.И.Коломийцева, Э.В.Ермоленко |
| 2.5. | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям Сальского района Ростовской области при рассмотрении жалоб, заявлений, обращений, судебных споров по досрочным выборам 13 марта 2011 года | Весь период | О.И.Коломийцева, Э.В.Ермоленко |
| 2.6. | Открытие лицевого счета в отделении Сберегательного банка Российской Федерации для перечисления денежных средств из бюджета Кручено-Балковского сельского поселения по финансированию подготовки и проведения досрочных выборов 13 марта 2011 года. | Декабрь 2010 г. | О.И.Коломийцева, Т.Н. Миюсова |
| 2.7. | Консультации председателей участковых избирательных комиссий по составлению финансовых отчетов по использованию денежных средств, выделенных на подготовку и проведение досрочных выборов 11 марта 2011 года | Февраль- март 2011г. | О.И.Коломийцева Т.Н.Миюсова |
| 2.8. | Изучение и применение в работе «Методических рекомендаций по организации деятельности муниципальных (окружных) избирательных комиссий и созданных при них контрольно-ревизионных служб по контролю за целевым расходованием денежных средств, выделенных комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, контролю за избирательными фондами кандидатов, достоверностью представленных сведений о доходах и об имуществе» | Весь период | О.И.Коломийцева, Р.И.Михайлюкова, члены КРС |
| 2.9. | Проведение расширенного совещания территориальной избирательной комиссии Сальского района Ростовской области с участием ОВД по Сальскому району, Сальского отделения Юго-Западного банка Сбербанка России, Сальского межрайонного отдела Федеральной регистрационной службы по Ростовской области, Межрайонной инспекции по налогам и сборам № 16, Сальского линейного участка Волгодонского УЭС ОАО «ЮТК» «Ростовэлектросвязь» по вопросам взаимодействия в период проведения досрочных выборов Главы Кручено-Балковского сельского поселения 13 марта 2011 года | Январь 2011г. | О.И.Коломийцева, Глава Сальского района А.Н.Кашин |
| 2.10. | Подготовка и направление писем о назначении досрочных выборов и о необходимости создания рабочих групп и выделение специалистов в состав КРС при ТИК в Юго-Западный банк Сбербанка России, ОВД по Сальскому району, Сальский отдел Федеральной регистрационной службы по Ростовской области, Межрайонной инспекции по налогам и сборам № 16 | Декабрь 2010г. | Р.И.Михайлюкова |
| 2.11. | Подготовка и размещение на странице территориальной избирательной комиссии Сальского района в сети Интернет информации (объявления) для руководителей средств массовой информации и полиграфических организаций о возможности и условиях предоставления кандидатам услуг в период подготовки и проведения выборов 13 марта 2011 года | В день опубликования решения о назначении выборов | Р.И.Михайлюкова |
| 2.12. | Выезд членов КРС при территориальной избирательной комиссии Сальского района в участковые избирательные комиссии с целью оказания методической помощи и проведении проверки целевого использования денежных средств, выделенных на подготовку и проведение досрочных выборов Главы Кручено-Балковского сельского поселения 13 марта 2011 года | Февраль-март 2011 г. (по отдельному графику) | Р.И.Михайлюкова, Члены КРС |
| 2.13. | Контроль обеспеченности участковых избирательных комиссий на территории Кручено-Балковского сельского поселения избирательным оборудованием в соответствии с принятыми нормативами | Весь период деятельности участковых избирательных комиссий | Э.В.Ермоленко |
| 2.14. | Разработка Плана работы контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии Сальского района на период подготовки и проведения досрочных выборов Главы Кручено-Балковского сельского поселения и распределение обязанностей между членами КРС | декабрь 2010г. | О.И.Коломийцева, Р.И.Михайлюкова |
| 2.15. | Контроль, оказание методической и практической помощи кандидатам на должность Главы Кручено-Балковского сельского поселения по формированию, ведению своих избирательных фондов, составлению финансовых отчетов по выборам, назначенным на 13 марта 2011 г. | Декабрь 2010 г.- март 2011 г. | Р.И.Михайлюкова, члены КРС |
| 2.16. | Анализ ведения предвыборной агитации участниками избирательного процесса при проведении досрочных выборов Главы Кручено-Балковского сельского поселения | декабрь-март 2011 г. (еженедельно) | О.И.Коломийцева, Р.И.Михайлюкова Члены КРС |
| 2.17. | Рассмотрение обращений, заявлений и жалоб, поступающих в контрольно-ревизионную службу при территориальной избирательной комиссии Сальского района Ростовской области | Декабрь 2010 г.- апрель 2011г. | О.И.Коломийцева, Р.И.Михайлюкова, Члены КРС |
| 2.18. | Направление в правоохранительные органы, органы исполнительной власти материалов, связанных с нарушением законодательства о выборах, назначенных на 13 марта 2011г. (по необходимости) | Декабрь 2010 г.- март 2011г. | О.И.Коломийцева, Р.И.Михайлюкова, члены КРС |
| 2.19. | Выезд членов территориальной избирательной комиссии Сальского района Ростовской области в участковые избирательные комиссии для оказания практической помощи | Сентябрь-октябрь 2010г. | О.И.Коломийцева, члены ТИК |
| 2.20. | Размещение всех агитационных материалов кандидатов на Интернет-странице территориальной избирательной комиссии Сальского района в рубрике «Чистый Дон». | Декабрь 2010 года – март 2011 г. | Р.И.Михайлюкова |
| 2.21. | Прием от кандидатов на должность Главы Кручено-Балковского сельского поселения итоговых финансовых отчетов о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов. | март 2011 г. | Р.И.Михайлюкова |
| Раздел 3. Информационное сопровождение подготовки и проведения выборов |
| 3.1. | Организация работы «горячей» линии связи с избирателями в территориальной избирательной комиссии Сальского района Ростовской области | Весь период | О.И.Коломийцева, члены ТИК |
| 3.2. | Проведение серии просветительских акций, направленных на повышение правовой культуры и политической грамотности избирателей Сальского района Ростовской области | Весь период | О.И.Коломийцева, члены ТИК, члены УИК |
| 3.3. | Проведение обучающего семинара со СМИ «Об особенностях правового регулирования выборных кампаний и деятельности СМИ в ходе подготовки и проведения муниципальных выборов» | январь 2011 г. | О.И.Коломийцева |
| 3.4. | Взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования населения о ходе избирательной компании в Кручено-Балковском сельском поселении. | Весь период | О.И.Коломийцева, члены ТИК |
| 3.5. | Подготовка и проведение в ДК, клубах, библиотеках района мероприятий по правовому просвещению избирателей. | По отдельным планам | Директора МУК, О.И.Коломийцева |
| 3.6. | Распространение учебно-методической, информационно-справочной и иной литературы по вопросам избирательного права | По мере поступления | О.И.Коломийцева, члены ТИК |
| 3.7. | Своевременное размещение материалов о проводимых выборах и мероприятиях на странице территориальной избирательной комиссии Сальского района на сайте Администрации Сальского района в сети Интернет | Весь период | О.И.Коломийцева, инспектор Н.С.Хамулина |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательной кампании |
| 4.1. | Подготовка информации о предварительных результатах досрочных выборов | 13 марта 2011 г. | О.И.Коломийцева, Э.В.Ермоленко |
| 4.2. | Организация проверок целевого использования денежных средств, выделенных из бюджета Кручено-Балковского сельского поселения на подготовку и проведение досрочных выборов участковым избирательным комиссиям, обсуждение результатов проверок на заседании ТИК | Февраль-март 2011г. (по отдельному графику) | КРС при ТИК |
| 4.3. | Прием от участковых избирательных комиссий документации и отчетов о расходовании денежных средств, выделенных на подготовку и проведение досрочных выборов 13 марта 2011 года | По отдельному графику | Т.Н.Миюсова |
| 4.4. | Сдача финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств бюджета Кручено-Балковского сельского поселения на подготовку и проведение досрочных выборов 13 марта 2011 года | До 23 апреля 2011 г. | О.И.Коломийцева, Т.Н.Миюсова |
| 4.5. | Сдача результатов досрочных выборов Главы Кручено-Балковского сельского поселения в Избирательную комиссию Ростовской области. | 15 марта 2011г. | О.И.Коломийцева, Э.В.Ермоленко |
| 4.6. | Составление и представление в Избирательную комиссию Ростовской области обзорно-аналитической справки по подготовке и проведению досрочных выборов Главы Кручено-Балковского сельского поселения 13 марта 2011 года | В установленный срок | О.И.Коломийцева, Э.В.Ермоленко |
| 4.7. | Предоставление в Собрание депутатов Кручено-Балковского сельского поселения финансового отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение досрочных выборов 13 марта 2011 года | До 22 апреля 2011 г. | О.И.Коломийцева, Т.Н.Миюсова |
| 4.8. | Обобщение практики работы участковых и территориальной избирательной комиссии Сальского района с поступившими жалобами в ходе проведения досрочных выборов Главы Кручено-Балковского сельского поселения 13 марта 2011 года | Май 2011 года | О.И.Коломийцева, Э.В.Ермоленко |