[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

САЛЬСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 января 2012 г.                                                                                              № 24-4
г.Сальск
О Календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Собрания депутатов  Юловского  сельского поселения 08 апреля 2012 года
В соответствии с ч. 4 ст. 5 Областного закона «О выборах глав муниципальных образований в Ростовской области», 08 апреля 2012 года планируется проведение досрочных выборов депутатов Собрания депутатов  Юловского сельского поселения. В целях выполнения календарных сроков избирательных процедур проведения указанных выборов, заслушав  председателя территориальной избирательной комиссии Сальского района О.И.Коломийцеву
         Территориальная избирательная комиссия Сальского района Ростовской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Собрания депутатов  Юловского сельского поселения 08 апреля 2012 года (Приложение).

2. Контроль за выполнением данного Календарного плана возложить на секретаря комиссии Н.С. Чернявскую.
Председатель комиссии




О.И.Коломийцева
Секретарь комиссии




Н.С.Чернявская







Приложение 
к постановлению территориальной избирательной  комиссии
Сальского района 

от  20 января 2012 г. № 24-4
Календарный план

основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов 

депутатов Собрания депутатов Юловского сельского поселения третьего  созыва,  

назначенных на 8 апреля 2012 года

	№ п/п
	Содержание мероприятий
	Срок исполнения
	Дата исполнения
	Закон
	Исполнители

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Назначение выборов депутатов Собраний депутатов Сальского района пятого созыва
	Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования
	не ранее 
10 января и              не позднее
20 января 
2012г.
	ч. 2, ч. 4 ст.5 Областного закона 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области» (далее Областной закон)
	Территориальная избирательная комиссия Сальского района 

	2. 
	Официальное опубликование в газете «Сальская степь» решения о назначении выборов
	Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов
	Дата исполнения вносится после официального опубликования
	ч.2 ст.5
Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия Сальского района

	Образование избирательных участков

	3. 
	Утверждение схемы избирательных округов


	Не позднее чем за 101 день до дня голосования


	Не позднее 

28  декабря 2011г.
	ч.2,ч.3, ч.5  ст.8

 Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия Сальского района

	4. 
	Опубликование схемы избирательных округов, включая ее графическое изображение
	Не позднее чем через пять дней после ее утверждения
	Не позднее

3 января 2012г.
	ч. 7 ст. 8

Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия Сальского района

	5. 
	Образование избирательных участков из расчета не более чем 3000 избирателей на каждом избирательном участке
	Не позднее чем за 50 дней до дня голосования
	не позднее
17 февраля 2012г.
	ч.2 ст. 10
Областного закона
	И.о. Главы Администрации Юловского сельского поселения по согласованию  с территориальной избирательной комиссией Сальского района 

	6. 
	Опубликование в газете «Сальская степь» списков избирательных участков
	Не позднее чем за 45 дней до дня голосования
	не позднее
22 февраля 2012г.
	ч.6 ст.10
Областного закона
	И.о.Главы Администрации Юловского сельского поселения

	7. 
	Опубликование списков избирательных участков, образованных позже, чем за 50 дней до дня голосования
	Не позднее чем через 3 дня после их образования
	
	ч. 6 ст.10
Областного закона
	И.о.Главы Администрации Юловского сельского поселения

	Составление списков избирателей

	8. 
	Направление сведений в территориальную избирательную комиссию Сальского района о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей
	Сразу после официального опубликования решения о назначении выборов
	24 января 2012
	ч.9 ст.7
Областного закона
	И.о.Главы Администрации Юловского сельского поселения

	9. 
	Передача по акту первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям
	Не позднее чем за 20 дней до дня голосования
	не позднее
18 марта 2012г.
	ч.16 ст.7
Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия  

Сальского района

	10. 
	Уточнение списка избирателей участковой избирательной комиссией 
	За 20 дней до дня голосования

	с 18 марта
по 07 апреля 2012 г.(19.00)
	ч. 17, ч.18 ст.7
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	11. 
	Подписание списка избирателей участковой избирательной комиссией 
	Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования
	не ранее 19 часов и не позднее 20 часов

07 апреля 2012г.
	ч. 17 ст.7
Областного закона
	Участковые избирательные  комиссии

	12. 
	Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения
	за 20 дней до дня голосования
	с 

18 марта 2012г.
	ч. 18 ст.7
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	13. 
	Представление сведений об избирателях, обладающих активным избирательным правом, по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей
	Сразу после образования участковой избирательной комиссии
	
	ч.19 ст.7
Областного закона
	Руководители учреждений, в которых избиратели временно пребывают

	14. 
	Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания
	Не позднее дня предшествующего дню голосования
	не позднее
07 апреля 2012г.
	ч.19 ст.7
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии, избирательных участков, образованные в местах временного пребывания

	15. 
	Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о гражданах, обладающих активным избирательным правом на выборах, которые будут находиться в местах временного пребывания, где не образуются избирательные участки
	Не позднее чем за 4 дня до дня голосования
	не позднее
03 апреля 2012г.
	ч.20 ст.7
Областного закона
	Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других мест временного пребывания

	16. 
	Направление в соответствующую участковую избирательную комиссию сведений  о гражданах обладающих активным избирательным правом, находящихся в местах временного пребывания, где не образуются избирательные участки


	Сразу после получения сведений
	
	ч.20 ст.7
Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия  

Сальского района

	17. 
	Проверка заявления гражданина Российской Федерации, обладающего активным избирательным правом на выборах, о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей
	В течение 24 часов, а в день голосования в течение 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования
	
	ч. 21 ст.7
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	18. 
	Рассмотрение жалобы на решение участковой избирательной комиссии по вопросу не включения либо исключения избирателей из списка избирателей

	В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно
	
	ч.21 ст.7
Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия Сальского района,

Сальский городской суд

	Формирование избирательных комиссий. Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов.

	19. 
	Начало работы территориальной

избирательной комиссии Сальского района 
	Со дня официального опубликования представительным органом муниципального образования решения о назначении выборов
	С 24 января 2012г.
	 ст. 14, 15
Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия

Сальского района

	20. 
	Опубликование в газете «Сальская степь» сообщения о формировании участковых избирательных комиссий
	Одновременно с опубликованием списков избирательных участков (не позднее чем за 45 дней до дня голосования)
	не позднее
22 февраля 2012г.
	ч.4 ст.12
Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия

Сальского района

	21. 
	Направление в территориальную избирательную комиссию предложений по составу участковых комиссий
	В течение 10 дней со дня обнародования сообщения о формировании участковых комиссий
	До 02 марта 2012г.

включительно
	ч.4 ст.12
Областного закона
	Политические партии, общественные объединения, Собрание депутатов Сальского района, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы

	22. 
	Формирование участковых избирательных комиссий в составе 5-11 членов с правом решающего голоса
	Не ранее чем за 30 дней и не позднее чем за 28 дней до дня голосования
	не ранее
08 марта и
не позднее
12 марта 2012 г.
	ч.4 ст. 12
Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия 

Сальского района

	23. 
	Начало выдвижения кандидатов в депутаты 
	Не ранее чем за 63 дня

до дня голосования
	не ранее

05 февраля 2012г.
	ч.7 ст.21
Областного закона
	Гражданин РФ путем самовыдвижения, избирательные объединения 

	24. 
	Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда
	После письменного уведомления территориальной избирательной

 комиссии о выдвижении данного кандидата и до представления в территориальную комиссию документов для регистрации
	со дня выдвижения до представления документов на регистрацию
	ч.1 ст.49
Областного закона
	Кандидаты в депутаты 

	25. 
	Создание в обязательном порядке кандидатами собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании
	В период после письменного уведомления территориальной

 избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для регистрации в указанной комиссии
	со дня

выдвижения до представления документов на регистрацию
	ч.1 ст.48
Областного закона
	Кандидаты в депутаты 

	26. 
	Выдача разрешения кандидату на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда
	В течение трех дней после получения уведомления о выдвижении кандидата
	
	ч.3 ст.49
Областного закона
	Территориальные

избирательные комиссии

	27. 
	Начало сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов
	Со дня, следующего за днем получения территориальной избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата
	
	ч.2 ст. 27
Областного закона
	Дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет

	28. 
	Последний срок

представления документов

для регистрации


	Не позднее чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов
	не позднее 
24 февраля 2012г.
	ч.4 ст.28
Областного закона
	Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения

	29. 
	Уведомление кандидатов о выявлении неполных сведений о кандидатах или несоблюдение требований закона к оформлению документов


	Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	
	п. 2 ст. 30 
Областного закона

	Территориальная

избирательная комиссия

Сальского района

	30. 
	Внесение  кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем в соответствии с требованием закона
	Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	
	ч. 2 ст. 30

Областного закона
	Кандидаты, избирательное объединение  

	31. 
	Принятие решения территориальной избирательной комиссией о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата
	В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов

	
	ч.3 ст. 30
Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

Сальского района

	32. 
	Окончание регистрации кандидатов 
	В течение 10 дней после окончания приема необходимых для регистрации документов в соответствии с

ч. 1 ст. 25 Областного закона
	не позднее

05 марта 2012 г.
	ч. 3 ст. 30

Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

Сальского района

	33. 
	Передача данных о зарегистрированных кандидатах в соответствии с ч.6 ст. 51 Областного закона:
а) в Избирательную комиссию РО
б) в СМИ


	Немедленно
В двухдневный срок после регистрации кандидата
	
	ч.14 ст. 30
Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

Сальского района

	34. 
	Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения в случае отказа в регистрации

	В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации
	
	ч.8 ст.30
Областного закона

	Территориальная

избирательная комиссия

Сальского района 

	35. 
	Представление в территориальную избирательную

 комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры
	Не позднее чем за пять дней до дня голосования,
а при возникновении вынуждающих обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования

	не позднее
02 апреля 2012г.

не позднее 

06 апреля 2012г.
	ч.15 ст. 30
Областного закона
	Кандидаты в депутаты

	36. 
	Отзыв выдвинутого кандидата по решению органа избирательного объединения
	Не позднее чем  за пять дней до дня голосования
	не позднее
02 апреля 2012г.
	ч.16, ч.17 ст. 30
Областного закона
	Орган избирательного объединения

	37. 
	Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений (до 5 доверенных лиц)
	В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом
	
	ч.1 ст. 34
Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

Сальского района

	38. 
	Назначение по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в территориальную избирательную комиссию

	Со дня представления документов на регистрацию
	
	ст.18  

Областного закона
	Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов

	39. 
	Назначение по одному члену избирательной

комиссии с правом совещательного голоса в участковые избирательные комиссии

	После регистрации кандидата
	
	ст.18

  Областного закона
	Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов

	40. 
	Представление в территориальную избирательную  комиссию заверенной копии приказа об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей
	Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации
	
	ч.2 ст.32
Областного закона
	Лица, указанные

 в ч.2 ст.32 

Областного закона

	Информирование избирателей. Предвыборная агитация. Бюллетень

	41. 
	Оповещение избирателей о времени и месте голосования


	Не позднее чем за 20 дней до дня голосования

	не позднее
19 марта 2012 г.

	ч.2 ст. 52
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	42. 
	Начало предвыборной агитации кандидатов
	Со дня выдвижения кандидатов 
	
	ч.1 ст.40
Областного закона
	Граждане Российской Федерации, избирательные, общественные объединения, кандидаты

	43. 
	Прекращение предвыборной агитации
	В ноль часов за одни сутки до дня голосования

	07 апреля 2012г.
00 час.
	ч.1 ст. 40
Областного закона
	Граждане РФ, избирательные, общественные объединения

	44. 
	Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях
	Начало агитации  - за 28 дней до дня голосования.
Окончание агитации – в ноль часов за одни сутки до дня голосования
	с 10 марта 2012г.
по
07 апреля 2012г. 
00 час.
	ч.2 ст. 40
Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	45. 
	Опубликование соответствующей организацией, предпринимателями сведений о размере и других условий оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление в муниципальную избирательную комиссию
	не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	не позднее 24 февраля 2012г.
	п. 2 ст.41

Областного закона
	Организация, индивидуальные предприниматели, изготавливающие печатные агитационные материалы

	46. 
	Опубликование в СМИ перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации

	После получения перечня из соответствующих органов исполнительной власти, осуществляющих государственную поддержку в области средств массовой информации, органов местного самоуправления


	
	ч.7 ст.34
Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

Сальского района

	47. 
	Опубликование в периодическом печатном издании сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление в территориальную избирательную комиссию сведений вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь

	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	Не позднее 24 февраля 2012 г.
	ч.6 ст. 41
Областного закона
	Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий

	48. 
	Опубликование в СМИ перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации

	После получения перечня из соответствующих органов исполнительной власти, осуществляющих государственную поддержку в области средств массовой информации, органов местного самоуправления
	
	ч.7 ст.35
Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

Сальского района

	49. 
	Опубликование в периодическом печатном издании сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление в территориальную избирательную комиссию сведений вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь

	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	Не позднее 24 февраля 2012 г.
	ч.6 ст. 41
Областного закона
	Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий

	50. 
	Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения
	В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования
	с 03 апреля 2012г.
	ч.3 ст.37
Областного закона
	СМИ, граждане, зарегистрированные кандидаты, организации проводящие опросы

	51. 
	Выделение по предложению территориальной избирательной комиссии специальных мест для размещения агитационных материалов на территории избирательных участков


	Не позднее чем за 30 дней до дня голосования
	не позднее 

08 марта 2012 г.
	ч.7 ст.45
Областного закона
	Администрация Юловского сельского поселения 

	52. 
	Подача зарегистрированными кандидатами письменной заявки в редакцию периодического печатного издания на участие в жеребьевке
	Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидата
	не позднее
08 марта 2012 г.
	ч.4 ст. 43
Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	53. 
	Декларирование общего объема печатной площади, предоставляемой периодическим печатным изданием бесплатно
	Не позднее чем через 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов


	Не позднее 13 марта 2012г.
	ч.3 ст.43
Областного закона
	Редакции периодических печатных изданий

	54. 
	Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами


	Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидатов
	не позднее
07 марта 2012 г.
	ч. 4 ст. 43
Областного закона
	Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц

	55. 
	Проведение жеребьевки для определения даты и времени выхода в эфир платных предвыборных агитационных материалов на каналах телевидения и радио
	Не позднее 3 дней по завершению регистрации кандидатов
	не позднее
07 марта 2012 г.
	ч. 6 ст.42
Областного закона
	Организации телерадиовещания, заинтересованные лица

	56. 
	Направление в соответствующие редакции периодических печатных изданий отказа от использования печатной площади после проведения жеребьёвки

	Не позднее чем за 3 дня до дня публикации
	
	ч.9 ст.43
Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	57. 
	Рассмотрение заявлений зарегистрированных кандидатов о выделении им помещений для проведения встреч с избирателями

	В течение 3 дней со дня их подачи
	
	ч. 6 ст.44
Областного закона
	Государственные органы, органы местного самоуправления, собственники, владельцы помещений

	58. 
	Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий
	Не позднее чем в 7 - дневный срок со дня их подачи
	
	ч.2 ст. 44
Областного закона
	Администрация Юловского сельского поселения

	59. 
	Утверждение формы бюллетеней, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней
	Не позднее чем за 35 дней до дня голосования
	не позднее
13 марта 2012 г.
	ч.7 ст.54
Областного закона
	Избирательная комиссия Ростовской области

	60. 
	Утверждение текста и числа изготовляемых бюллетеней
	Не позднее чем за 29 дней до дня голосования
	не позднее
18 марта 2012г.
	ч. 7 ст. 54
Областного закона
	Территориальные

избирательные комиссии 

	61. 
	Изготовление бюллетеней
	Не позднее чем за 22 дня до дня голосования
	не позднее
28 марта 2012г.
	ч. 15 ст. 54
Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

Сальского района

	62. 
	Передача бюллетеней территориальной избирательной комиссии по акту из типографии

	Не позднее  чем за 20 дней до дня голосования


	не позднее
  28 марта 2012г.
	ч.16 ст.54
Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

Сальского района и типография 

	63. 
	Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям 
	Не позднее  чем за четыре дня до дня голосования
	не позднее
06 апреля 2012г.
	ч. 19  ст. 54
Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

Сальского района

	Досрочное голосование. Голосование в день выборов.

	64. 
	Голосование на выборах
	с 8.00 до 20.00 в день голосования
	08 апреля 2012г.
	ч.1 ст. 55
Областного закона
	Участковые избирательной комиссии

	65. 
	Регистрация всех поданных заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования
	Со дня начала работы участковой избирательной комиссии


	
	ч. 2 ст.56
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	66. 
	Прекращение приема заявлений (устных обращений) избирателей о голосовании вне помещения для голосования
	Не позднее чем за четыре часа до окончания времени голосования
	не позднее
14 час.
08 апреля 2012г.
	ч. 5 ст.56
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	Подсчет голосов избирателей. Установление итогов голосования и результатов выборов.

	67. 
	Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования
	Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования
	
	ч. 2 ст.58
Областного закона
	Участковые  избирательные комиссии

	68. 
	Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования на избирательном участке в территориальную избирательную комиссию
	Незамедлительно после выдачи либо заверения копий протокола об итогах голосования лицам, имеющим право на получение этих копий
	
	ч. 27 ст. 58
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	69. 
	Передача документов в территориальную избирательную комиссию
	Не ранее чем через три дня после дня голосования
	не ранее
12 апреля 2012г.


	ч. 28 ст. 58
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	70. 
	Определение результатов выборов
	Не позднее трех дней после дня голосования
	не позднее
11 апреля 2012г.
	ч.1 ст.59
Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

Сальского района

	71. 
	Направление общих данных о результатах   выборов в СМИ

	В течение одних суток после определения результатов выборов
	не позднее
12 апреля 2012г.
	ч. 2 ст.66
Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

Сальского района

	72. 
	Официальное опубликование полных данных о результатах выборов

	В течение 2 месяцев со дня голосования
	Не позднее 06 июня 2012г.
	ч. 5 ст.66
Областного закона
	ГУП РО «Редакция газеты «Сальская степь»

	73. 
	Представление избранным кандидатом в территориальную избирательную комиссию  копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования
	В пятидневный срок после извещения территориальной избирательной комиссией о результатах выборов
	до 14 апреля 2012 г.
	ч. 1 ст. 63
Областного закона
	Избранный кандидат

	74. 
	Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
	Периодически до дня голосования на выборах
	
	ч. 8 ст.50
Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

Сальского района

	75. 
	Представление кандидатами в территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов:
Первый финансовый отчет
Итоговый финансовый отчет

	Одновременно с представлением документов для регистрации
Не позднее чем через 30 дней после опубликования общих данных о результатах выборов
	не позднее
10 мая 2012 г.
	ч.9 ст.50
Областного закона
	Кандидаты

	76. 
	Размещение в сети "Интернет" данных протоколов всех комиссий об итогах голосования, результатов выборов
	Не позднее 3 месяцев со дня опубликования полных данных о результатах выборов
	
	ч. 4 ст. 59

Областного закона
	 Территориальная

избирательная комиссия

Сальского района

	77. 
	Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов
	Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления

	
	ч. 10 ст.50
Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

Сальского района

	78. 
	Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных на выборы
	Не позднее чем через 10 дней со дня голосования
	не позднее
18 апреля 2012г.
	ч. 4 ст. 47
Областного закона
	Участковые избирательные  комиссии

	79. 
	Представление в Собрание депутатов Юловского сельского поселения местного самоуправления отчета о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных на выборы
	Не позднее чем через 45 дней со дня голосования
	не позднее
23 мая 2012 г.
	ч. 4 ст. 47
Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

Сальского района

	Сроки полномочий избирательных комиссий, членов комиссии с правом решающего, совещательного  голоса, 

доверенных лиц зарегистрированных кандидатов

	80. 
	Прекращение полномочий участковой избирательной комиссии
	Через 10 дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов
	не позднее 22 апреля 2012г. 
	ч. 2 ст.16
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	81. 
	Прекращение полномочий участковой  избирательной комиссии в случае обжалования или опротестования итогов голосования
	После вынесения окончательного решения по существу жалобы вышестоящей избирательной комиссией или со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе
	
	ч. 2 ст.16
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	82. 
	Срок полномочий членов комиссии с правом решающего голоса
	Истекает одновременно с прекращением полномочий комиссии
	
	п. 5 ст.29
Федерального закона 
	Члены комиссии с правом решающего голоса

	83. 
	Полномочия членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом совещательного голоса:
а) если кандидаты их назначившие были избраны;
б) если кандидаты, их назначившие, не были избраны
	Продолжаются до окончания регистрации кандидатов на следующих выборах
В день после окончания соответствующей избирательной кампании
	
	п. 24 ст. 29
Федерального закона
	Члены избирательных комиссий с правом решающего голоса

	84. 
	Прекращение полномочий доверенных лиц
	Прекращаются по решению кандидата, избирательного объединения либо вместе с утратой  статуса, назначивших их кандидатов
	
	ч. 4 ст.34
Областного закона
	Доверенные лица зарегистрированных кандидатов

	85. 
	Кандидат утрачивает свои права и освобождается от обязанностей, связанных со статусом кандидата, за исключением обязанностей, предусмотренных ч.9 ст.48 Областного закона
	С момента официального опубликования (обнародования) общих данных о результатах выборов, а при досрочном выбытии – с даты выбытия
	
	ч.5 ст.33
Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	Рассмотрение избирательными комиссиями обращений граждан

	86. 
	Рассмотрение избирательными комиссиями, поступивших в ходе избирательной кампании, обращений граждан на нарушения избирательного законодательства
	В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования. В день голосования или в день, следующий за днем голосования – немедленно
	
	ч.3 ст.11
Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

Сальского района, участковые избирательные комиссии


	87. 
	Рассмотрение избирательными комиссиями, поступивших в ходе избирательной кампании, обращений граждан о нарушении закона, требующих дополнительной проверки
	Не позднее чем 

в десятидневный срок
	
	ч.3 ст. 11
Областного закона
	Избирательные комиссии

	88. 
	Рассмотрение представлений избирательных комиссий в правоохранительные органы
	В пятидневный срок, а если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования – немедленно
	
	ч.4 ст.11
Областного закона

	Правоохранительные органы

	89. 
	Направление  ответов на представления избирательных комиссий в органы исполнительной  власти

	
	
	ч.4 ст.11
Областного закона

	Органы 

исполнительной власти


