[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

САЛЬСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июня 2012 г.                                                                                              № 44-2
г.Сальск
О Календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Собрания депутатов  Сальского городского поселения 05 августа 2012 года
В связи с назначением на 05 августа 2012 года досрочных выборов депутатов Собрания депутатов  Сальского городского поселения, в целях выполнения календарных сроков избирательных процедур проведения указанных выборов, заслушав  председателя территориальной избирательной комиссии Сальского района О.И.Коломийцеву
         Территориальная избирательная комиссия Сальского района Ростовской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Собрания депутатов  Сальского городского поселения 05 августа 2012 года (Приложение).

2. Контроль за выполнением данного Календарного плана возложить на секретаря комиссии Н.С. Чернявскую.
Председатель комиссии




О.И.Коломийцева
Секретарь комиссии




Н.С.Чернявская







Приложение 
к постановлению территориальной избирательной  комиссии
Сальского района 

от  09 июня 2012 г. № 44-2
Календарный план

основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов 

депутатов Собрания депутатов Сальского городского поселения третьего  созыва 

 05 августа 2012 года

	№ п/п
	Содержание мероприятий
	Срок исполнения

(с сокращением срока избирательных процедур не более чем 1/3)
	Дата исполнения
	Закон
	Исполнители

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Назначение досрочных  выборов депутатов Собрания депутатов Сальского городского поселения третьего созыва
	Не ранее чем за 60 дней и не позднее чем за 53 дня до дня голосования
	Не ранее 05 июня

 и не позднее 

12 июня
2012г.
	ч. 2, ч. 4 ст.5 Областного закона 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области» (далее-  Областной закон)
	Территориальная избирательная комиссия Сальского района 

	2. 
	Официальное опубликование в газете «Сальская степь» решения о назначении выборов
	Не позднее чем через 3 дня

 со дня принятия решения

 о назначении выборов
	
	ч.2 ст.5
Областного закона
	Территориальная избирательная комиссия Сальского района

	Образование избирательных участков

	3
	Образование избирательных участков из расчета не более чем 3000 избирателей на каждом избирательном участке
	Не позднее чем за 33 дней до дня голосования
	не позднее
02 июля 2012г.
	ч.2 ст. 10
Областного закона
	И.о. Главы Администрации Сальского городского поселения по согласованию  с территориальной избирательной комиссией Сальского района 

	4
	Опубликование в газете «Сальская степь» списков избирательных участков
	Не позднее чем за 30 дней до дня голосования
	не позднее
05 июля 2012г.
	ч.6 ст.10
Областного закона
	И.о.Главы Администрации Сальского городского поселения

	Составление списков избирателей

	5
	Направление сведений в территориальную избирательную комиссию Сальского района о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей
	Сразу после официального опубликования решения о назначении выборов
	
	ч.9 ст.7
Областного закона
	Глава 

Сальского района


	3. 
	Передача по акту первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям
	Не позднее чем за 13 дней 

до дня голосования
	не позднее
23 июля
2012г.
	ч.16 ст.7
Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия  

Сальского района

	4. 
	Уточнение списка избирателей участковыми избирательными комиссиями 
	За 13 дней до дня голосования

	с 23 июля
по 04 августа 2012 г.(19.00)
	ч. 17, ч.18 ст.7
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	5. 
	Подписание списка избирателей участковыми избирательными комиссиями 
	Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования
	не ранее 
19 часов и 
не позднее
 20 часов

04 августа 2012г.
	ч. 17 ст.7
Областного закона
	Участковые избирательные  комиссии

	6. 
	Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения
	за 20 дней до дня голосования
	с 23 июля 

2012г.


	ч. 18 ст.7
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	7. 
	Представление сведений об избирателях, обладающих активным избирательным правом, по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей
	Сразу после образования участковой избирательной комиссии
	
	ч.19 ст.7
Областного закона
	Руководители учреждений, в которых избиратели временно пребывают

	8. 
	Направление в соответствующую участковую избирательную комиссию сведений  о гражданах обладающих активным избирательным правом, находящихся в местах временного пребывания, где не образуются избирательные участки
	Сразу после получения сведений
	
	ч.20 ст.7
Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия  

Сальского района

	9. 
	Проверка заявления гражданина Российской Федерации, обладающего активным избирательным правом на выборах, о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей
	В течение 24 часов, а в день голосования в течение 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования
	
	ч. 21 ст.7
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	10. 
	Рассмотрение жалобы на решение участковой избирательной комиссии по вопросу не включения либо исключения избирателей из списка избирателей

	В двухдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно
	
	ч.21 ст.7
Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия Сальского района,

Сальский городской суд

	Формирование избирательных комиссий. Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов.

	11. 
	Начало работы территориальной

избирательной комиссии Сальского района 
	Со дня официального опубликования представительным органом муниципального образования решения о назначении выборов
	
	 ст. 14, 15
Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия

Сальского района

	12. 
	Опубликование в газете «Сальская степь» сообщения о формировании участковых избирательных комиссий
	Одновременно с опубликованием списков избирательных участков (не позднее чем за 30 дней до дня голосования)
	не позднее
05 июля  2012г.
	ч.4 ст.12
Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия

Сальского района

	13. 
	Направление в территориальную избирательную комиссиюСальского района  предложений по составу участковых комиссий
	В течение 7 дней со дня обнародования сообщения о формировании участковых комиссий
	
	ч.4 ст.12
Областного закона
	Политические партии, общественные объединения, Собрание депутатов Сальского района, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы

	14. 
	Формирование участковых избирательных комиссий в составе 5-11 членов с правом решающего голоса
	Не ранее чем за 20 дней и 

не позднее чем за 19 дней 

до дня голосования
	не ранее
15 июля и
не позднее
16 июля
2012 г.
	ч.4 ст. 12
Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия 

Сальского района

	15. 
	Начало выдвижения кандидатов в депутаты 
	Не ранее чем за 42 дня

до дня голосования
	не ранее

23 июня 2012г.
	ч.7 ст.21
Областного закона
	Гражданин РФ путем самовыдвижения, избирательные объединения 

	16. 
	Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда
	После письменного уведомления территориальной избирательной

 комиссии о выдвижении данного кандидата и до представления в территориальную комиссию документов для регистрации
	со дня выдвижения до представления документов на регистрацию
	ч.1 ст.49
Областного закона
	Кандидаты в депутаты 

	17. 
	Создание в обязательном порядке кандидатами собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании
	В период после письменного уведомления территориальной

 избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для регистрации в указанной комиссии
	со дня

выдвижения до представления документов на регистрацию
	ч.1 ст.48
Областного закона
	Кандидаты в депутаты 

	18. 
	Выдача разрешения кандидату на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда
	В течение двух дней после получения уведомления о выдвижении кандидата
	
	ч.3 ст.49
Областного закона
	Территориальные

избирательные комиссии

	19. 
	Начало сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов
	Со дня, следующего за днем получения территориальной избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата
	
	ч.2 ст. 27
Областного закона
	Дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет

	20. 
	Последний срок

представления документов

для регистрации кандидатов


	Не позднее чем за 29 дней 

до дня голосования до 18 часов
	не позднее 
06 июля 2012г.
	ч.4 ст.28
Областного закона
	Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения

	21. 
	Уведомление кандидатов о выявлении неполных сведений о кандидатах или несоблюдение требований закона к оформлению документов


	Не позднее чем за 2 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	
	п. 2 ст. 30 
Областного закона

	Территориальная

избирательная комиссия

Сальского района

	22. 
	Внесение  кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем в соответствии с требованием закона
	Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	
	ч. 2 ст. 30

Областного закона
	Кандидаты, избирательное объединение  

	23. 
	Принятие решения территориальной избирательной комиссией Сальского района о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата
	В течение 7 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов

	
	ч.3 ст. 30
Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

Сальского района

	24. 
	Окончание регистрации кандидатов 
	В течение 7 дней после окончания приема необходимых для регистрации документов в соответствии с

ч. 1 ст. 25 Областного закона
	не позднее

12 июля
2012 г.
	ч. 3 ст. 30

Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

Сальского района

	25. 
	Передача данных о зарегистрированных кандидатах в соответствии с ч.6 ст. 51 Областного закона:
а) в Избирательную комиссию РО
б) в СМИ


	Немедленно
В однодневный срок после регистрации кандидата
	
	ч.14 ст. 30
Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

Сальского района

	26. 
	Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения в случае отказа в регистрации

	В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации
	
	ч.8 ст.30
Областного закона

	Территориальная

избирательная комиссия

Сальского района 

	27. 
	Представление в территориальную избирательную

 комиссию Сальского района письменного заявления о снятии своей кандидатуры
	Не позднее чем за 3 дня

 до дня голосования,
а при возникновении вынуждающих обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования

	не позднее
01 августа
2012г.

не позднее 

03 августа 
2012г.
	ч.15 ст. 30
Областного закона
	Кандидаты в депутаты

	28. 
	Отзыв выдвинутого кандидата по решению органа избирательного объединения
	Не позднее чем  за 3 дня

 до дня голосования
	не позднее
01 августа 
2012г.
	ч.16 ст. 30
Областного закона
	Орган избирательного объединения

	29. 
	Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений (до 5 доверенных лиц)
	В течение 2  дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом
	
	ч.1 ст. 34
Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

Сальского района

	30. 
	Назначение по одному члену  комиссии с правом совещательного голоса в территориальную избирательную комиссию Сальского района

	Со дня представления документов на регистрацию
	
	ст.18  

Областного закона
	Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов

	31. 
	Назначение по одному члену 

комиссии с правом совещательного голоса в участковые избирательные комиссии

	После регистрации кандидата
	
	ст.18

  Областного закона
	Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов

	32. 
	Представление в территориальную избирательную  комиссию Сальского района заверенной копии приказа об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей
	Не позднее чем через 3 дня

 со дня регистрации
	
	ч.2 ст.32
Областного закона
	Лица, указанные

 в ч.2 ст.32 

Областного закона

	Информирование избирателей. Предвыборная агитация. Бюллетень

	33. 
	Оповещение избирателей о времени и месте голосования


	Не позднее чем за 13 дней до дня голосования

	не позднее
22 июля
2012 г.

	ч.2 ст. 52
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	34. 
	Начало предвыборной агитации кандидатов
	Со дня выдвижения кандидатов 
	
	ч.1 ст.40
Областного закона
	Граждане Российской Федерации, избирательные, общественные объединения, кандидаты

	35. 
	Прекращение предвыборной агитации
	В ноль часов за одни сутки до дня голосования

	04 августа 
2012г.
00 час.
	ч.1 ст. 40
Областного закона
	Граждане РФ, избирательные, общественные объединения

	36. 
	Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях
	Начало агитации  - за 19 дней

 до дня голосования.
Окончание агитации – в ноль часов за одни сутки до дня голосования
	с 17 июля 

2012г.
по
04 августа 
2012г. 
00 час.
	ч.2 ст. 40
Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	37. 
	Опубликование соответствующей организацией, предпринимателями сведений о размере и других условий оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление в территориальную избирательную комиссию Сальского района
	не позднее, чем через 20 дней 

со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	
	п. 2 ст.41

Областного закона
	Организация, индивидуальные предприниматели, изготавливающие печатные агитационные материалы

	38. 
	Опубликование в СМИ перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации

	После получения перечня из соответствующих органов исполнительной власти, осуществляющих государственную поддержку в области средств массовой информации, органов местного самоуправления
	
	ч.7 ст.34
Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

Сальского района

	39. 
	Опубликование в периодическом печатном издании сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление в территориальную избирательную комиссию Сальского района сведений вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь
	Не позднее чем через 20 дней 

со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	
	ч.6 ст. 41
Областного закона
	Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий

	40. 
	Опубликование в периодическом печатном издании сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление в территориальную избирательную комиссию Сальского района  сведений вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь
	Не позднее чем через 20 дней 

со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	
	ч.6 ст. 41
Областного закона
	Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий

	41. 
	Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения
	В течение 3 дней до дня голосования, а также в день голосования
	со 02 августа  2012г.
	ч.3 ст.37
Областного закона
	СМИ, граждане, зарегистрированные кандидаты, организации, проводящие опросы

	42. 
	Выделение по предложению территориальной избирательной комиссии Сальского района специальных мест для размещения агитационных материалов на территории избирательных участков


	Не позднее чем за 20 дней до дня голосования
	не позднее 

16 июля 

2012 г.
	ч.7 ст.45
Областного закона
	Администрация Сальского городского поселения 

	43. 
	Подача зарегистрированными кандидатами письменной заявки в редакцию периодического печатного издания на участие в жеребьевке
	Не позднее 2 дней по завершении регистрации кандидата
	не позднее
16 июля

 2012 г.
	ч.4 ст. 43
Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	44. 
	Проведение жеребьевки для определения даты и времени выхода в эфир платных предвыборных агитационных материалов на каналах телевидения и радио
	Не позднее 2 дней

 по завершению регистрации кандидатов
	не позднее
16 июля

 2012 г.
	ч. 6 ст.42
Областного закона
	Организации телерадиовещания, заинтересованные лица

	45. 
	Направление в соответствующие редакции периодических печатных изданий отказа от использования печатной площади после проведения жеребьёвки
	Не позднее чем за 2 дня 

до дня публикации
	
	ч.9 ст.43
Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	46. 
	Рассмотрение заявлений зарегистрированных кандидатов о выделении им помещений для проведения встреч с избирателями

	В течение 2 дней 

со дня их подачи
	
	ч. 6 ст.44
Областного закона
	Государственные органы, органы местного самоуправления, собственники, владельцы помещений

	47. 
	Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий
	Не позднее чем в  5-дневный срок со дня их подачи
	
	ч.2 ст. 44
Областного закона
	Администрация Сальского городского поселения

	48. 
	Утверждение формы бюллетеней, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней
	Не позднее чем за 17 дней до дня голосования
	не позднее
18 июля 

2012 г.
	ч.7 ст.54
Областного закона
	Избирательная комиссия Ростовской области

	49. 
	Утверждение текста и числа изготовляемых бюллетеней
	Не позднее чем за 13 дней 

до дня голосования
	не позднее
22 июля 

2012г.
	ч. 7 ст. 54
Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия Сальского района 

	50. 
	Изготовление бюллетеней
	Не позднее чем за 7 дней

 до дня голосования
	не позднее
28 июля 

2012г.
	ч. 15 ст. 54
Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

Сальского района

	51. 
	Передача бюллетеней территориальной избирательной комиссии Сальского района  по акту из типографии

	Не позднее  чем за 5 дней 

до дня голосования


	не ранее

29 июля

не позднее 

01 августа
2012г.
	ч.17 ст.54
Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

Сальского района и  соответствующая полиграфическая организация

	52. 
	Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям 
	Не позднее  чем за один день
 до дня голосования
	не позднее
03 августа 
2012г.
	ч. 19  ст. 54
Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

Сальского района

	Голосование в день выборов.

	53. 
	Голосование на выборах
	с 8.00 до 20.00 
	05 августа
2012г.
	ч.1 ст. 55
Областного закона
	Участковые 

избирательной комиссии

	54. 
	Регистрация всех поданных заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования
	Со дня начала работы участковой избирательной комиссии


	
	ч. 2 ст.56
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	55. 
	Прекращение приема заявлений (устных обращений) избирателей о голосовании вне помещения для голосования
	Не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования
	не позднее
14 час.
05 августа
2012г.
	ч. 5 ст.56
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	Подсчет голосов избирателей. Установление итогов голосования и результатов выборов.

	56. 
	Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования
	Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования
	
	ч. 2 ст.58
Областного закона
	Участковые  избирательные комиссии

	57. 
	Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования на избирательном участке в территориальную избирательную комиссию Сальского района
	Незамедлительно после выдачи либо заверения копий протокола об итогах голосования лицам, имеющим право на получение этих копий
	
	ч. 27 ст. 58
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	58. 
	Передача документов в территориальную избирательную комиссию Сальского района
	Не ранее чем через 2 дня 

после дня голосования
	не ранее
08 августа 

2012г.


	ч. 28 ст. 58
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	59. 
	Определение результатов выборов
	Не позднее 2 дней после 

дня голосования
	не позднее
07 августа 2012г.
	ч.1 ст.59
Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

Сальского района

	60. 
	Направление общих данных о результатах   выборов в СМИ

	В течение одних суток после определения результатов выборов
	не позднее
08 августа 

2012г.
	ч. 2 ст.66
Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

Сальского района

	61. 
	Официальное опубликование полных данных о результатах выборов

	В течение 41 дня

со дня голосования
	Не позднее 

15 сентября
2012г.
	ч. 5 ст.66
Областного закона
	ГУП РО «Редакция газеты «Сальская степь»

	62. 
	Представление избранным кандидатом в территориальную избирательную комиссию Сальского района  копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования
	В 3-дневный срок после извещения территориальной избирательной комиссией о результатах выборов
	до 10 августа 

2012 г.
	ч. 1 ст. 63
Областного закона
	Избранный кандидат

	63. 
	Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
	Периодически до дня голосования
	В течение 2 рабочих дней со дня получения
	ч. 8 ст.50
Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

Сальского района, газета «Сальская степь»

	64. 
	Представление кандидатами в территориальную избирательную комиссию Сальского района финансовых отчетов:
Первый финансовый отчет
Итоговый финансовый отчет

	Одновременно с представлением документов для регистрации
Не позднее чем через 20 дней после опубликования общих данных о результатах выборов
	не позднее
28 августа 

2012 г.
	ч.9 ст.50
Областного закона
	Кандидаты

	65. 
	Размещение в сети Интернет данных протоколов всех комиссий об итогах голосования, результатов выборов
	Не позднее 41 дня со дня опубликования полных данных о результатах выборов
	15 сентября 

2012 года
	ч. 4 ст. 59

Областного закона
	 Территориальная

избирательная комиссия

Сальского района

	66. 
	Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов
	Не позднее чем через 3 дня 

со дня их поступления

	
	ч. 10 ст.50
Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

Сальского района

	67. 
	Представление в территориальную избирательную комиссию Сальского района отчетов о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных на выборы
	Не позднее чем через 7 дней со дня голосования
	не позднее
12 августа

 2012г.
	ч. 4 ст. 47
Областного закона
	Участковые избирательные  комиссии

	68. 
	Представление в Собрание депутатов Сальского городского поселения отчета о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных на организацию и проведение выборов
	Не позднее чем через 30 дней со дня голосования
	не позднее
04 сентября 

2012 г.
	ч. 4 ст. 47
Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

Сальского района

	Сроки полномочий избирательных комиссий, членов комиссии с правом решающего, совещательного  голоса, 

доверенных лиц зарегистрированных кандидатов

	69. 
	Прекращение полномочий участковых избирательных комиссий
	Через 7 дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов
	12 августа

 2012г. 
	ч. 2 ст.16
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	70. 
	Прекращение полномочий участковой  избирательной комиссии в случае обжалования или опротестования итогов голосования
	Со дня принятия  решения по существу жалобы вышестоящей избирательной комиссией или со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе
	
	ч. 2 ст.16
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	71. 
	Срок полномочий членов комиссии с правом решающего голоса
	Истекает одновременно с прекращением полномочий комиссии
	
	п. 5 ст.29
Федерального закона 
	Члены комиссии с правом решающего голоса

	72. 
	Полномочия членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом совещательного голоса:
а) если кандидаты их назначившие были избраны;
б) если кандидаты, их назначившие, не были избраны
	Продолжаются до окончания регистрации кандидатов на следующих выборах
В день после окончания соответствующей избирательной кампании
	
	п. 24 ст. 29
Федерального закона
	Члены избирательных комиссий с правом решающего голоса

	73. 
	Прекращение полномочий доверенных лиц
	Прекращаются по решению кандидата, избирательного объединения либо вместе с утратой  статуса, назначивших их кандидатов
	
	ч. 4 ст.34
Областного закона
	Доверенные лица зарегистрированных кандидатов

	74. 
	Кандидат утрачивает свои права и освобождается от обязанностей, связанных со статусом кандидата, за исключением обязанностей, предусмотренных ч.9 ст.48 Областного закона
	С момента официального опубликования (обнародования) общих данных о результатах выборов, а при досрочном выбытии – с даты выбытия
	
	ч.5 ст.33
Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	Рассмотрение избирательными комиссиями обращений граждан

	75. 
	Рассмотрение избирательными комиссиями поступивших в ходе избирательной кампании обращений граждан на нарушения избирательного законодательства
	В 3-дневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования. В день голосования или в день, следующий за днем голосования – немедленно


	
	ч.3 ст.11
Областного закона
	Территориальная

избирательная комиссия

Сальского района, участковые избирательные комиссии


	76. 
	Рассмотрение избирательными комиссиями поступивших в ходе избирательной кампании обращений граждан о нарушении закона, требующих дополнительной проверки
	Не позднее чем 

в 7-дневный срок
	
	ч.3 ст. 11
Областного закона
	Избирательные комиссии

	77. 
	Рассмотрение представлений избирательных комиссий в правоохранительные органы
	В 3-дневный срок, а если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования – немедленно
	
	ч.4 ст.11
Областного закона

	Правоохранительные органы

	78. 
	Направление  ответов на представления избирательных комиссий в органы исполнительной  власти

	
	
	ч.4 ст.11
Областного закона

	Органы 

исполнительной власти


