[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

САЛЬСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июня 2011г.                                                                                          № 3-2
г.Сальск
О комплексном плане мероприятий Территориальной избирательной комиссии Сальского района по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года
В целях своевременного выполнения мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, для реализации требований Федеральных законов от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
Территориальная избирательная комиссия Сальского района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексный план мероприятий Территориальной избирательной комиссии Сальского района по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года (приложение).
2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии  Э.В.Ермоленко.

Председатель комиссии                                               О.И.Коломийцева
Секретарь комиссии                                                     Э.В.Ермоленко
Приложение

к постановлению 

Территориальной избирательной комиссии

Сальского района

от 24.06.2011 г.  № 3-2 

Комплексный план 

Территориальной избирательной комиссии Сальского района

по подготовке и проведению выборов 

депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 
4 декабря 2011 года 

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Дата исполнения
	Ответственные

	I. Организационно-методическая работа. Методическое обеспечение

	1.
	Регулярное проведение заседаний ТИК по основным вопросам выполнения календарного плана ТИК, утверждение единого дня заседания комиссии
	В течение избирательной кампании, 
по пятницам


	Коломийцева О.И.
члены ТИК

	Заседания ТИК проводятся согласно календарному плану: 

	1.1.
	О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
	19.09.2011
	Коломийцева О.И.

	1.2.
	О назначении бухгалтера ТИК на период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
	19.09.2011
	Коломийцева О.И.

	1.3.
	О назначении члена комиссии с правом решающего голоса, ответственного за контроль по соблюдению участниками избирательного процесса правил проведения предвыборной агитации при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
	19.09.2011
	Коломийцева О.И.

	1.4.
	О графике работы членов ТИК в выходные и праздничные дни в сентябре 
	19.09.2011
	Ермоленко Э.В.

	1.5.
	Об утверждении сметы расходов ТИК на подготовку и проведение выборов 
	30.09.2011
	члены ТИК,

бухгалтер

	1.6.
	О графике работы членов ТИК в выходные и праздничные дни в октябре 
	30.09.2011
	Ермоленко Э.В.

	1.7.
	О создании рабочей группы из числа членов ТИК с правом решающего голоса  по осуществлению контроля за соблюдением избирательных прав граждан
	Сентябрь 2011
	Коломийцева О.И.

	1.8.
	О создании рабочей группы по рассмотрению обращений и заявлений граждан на нарушения избирательного законодательства
	Сентябрь 2011
	Коломийцева О.И.

	1.9.
	О количественном составе участковых избирательных комиссий
	07.10.2011
	Коломийцева О.И.

	1.10.
	О сообщении территориальной избирательной комиссии о сроках и порядке предоставления предложений по кандидатурам в состав УИК
	07.10.2011
	Коломийцева О.И.

	1.11.
	О рабочей группе ТИК по приему предложений по кандидатурам для назначения в УИК от субъектов выдвижения
	07.10.2011
	Коломийцева О.И.,
Ермоленко Э.В.

	1.12.
	О согласовании границ избирательных участков, образуемых постановлением Главы Сальского  района
	07.10.2011
	Коломийцева О.И.


	1.13.
	О перечне специальных мест на территории каждого избирательного участка для размещения предвыборных печатных агитационных материалов 
	07.10.2011
	Коломийцева О.И.

	1.14.
	О программе по обучению членов участковых избирательных комиссий в период подготовки к проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
	28.10.2011
	Ермоленко Э.В.

	1.15.
	О графике работы членов ТИК в выходные и праздничные дни в ноябре 
	28.10.2011
	Ермоленко Э.В.

	1.16.
	Об организации выдачи открепительных удостоверений
	04.11.2011
	Ермоленко Э.В.

	1.17.
	О формировании участковых избирательных комиссий
	04.11.2011
	Коломийцева О.И.,
Ермоленко Э.В.,

члены ТИК

	1.18.
	О назначении председателей участковых избирательных комиссий
	04.11.2011
	Коломийцева О.И.,

Ермоленко Э.В., члены ТИК

	1.19.
	О проверке участковых избирательных комиссий по вопросам начала работы и оформления помещений УИК, фасадов зданий, техническом оснащении участков для голосования
	04.11.2011
	Коломийцева О.И.

	1.20.
	О графике проверок расходования финансовых средств, выделенных на подготовку и проведение выборов председателям УИК
	11.11.2011
	КРС

	1.21.
	О передаче первого экземпляра списка избирателей в УИК 
	11.11.2011
	Ермоленко Э.В.

	1.22.
	О работе председателей УИК по оформлению финансовых документов и расходованию финансовых средств
	25.11.2011
	КРС

	1.23.
	О результатах проверки участковых избирательных комиссий по вопросам работы и оформления помещений УИК, фасадов зданий, техническом оснащении
	25.11.2011
	Коломийцева О.И.,

члены ТИК

	1.24.
	О примерном порядке действий членов УИК при возникновении на избирательном участке ситуации, требующей остановки избирательного процесса
	25.11.2011
	Иванова С.А.

	1.25.
	О графике проверки готовности избирательных участков членами ТИК
	25.11.2011
	Ермоленко Э.В.

	1.26.
	О порядке и сроках передачи избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии
	25.11.2011
	Коломийцева О.И.,
Ермоленко Э.В.

	1.27.
	О графике работы членов ТИК в выходные и праздничные дни в декабре 
	25.11.2011
	Ермоленко Э.В.

	1.28.
	О порядке работы участковых избирательных комиссий по уточнению списка избирателей
	25.11.2011
	Коломийцева О.И.,
Ермоленко Э.В.

	1.29.
	О результатах работы УИК по уточнению списков избирателей 
	29.11.2011
	Ермоленко Э.В.

	1.30.
	О схеме связи в день голосования
	29.11.2011
	Коломийцева О.И.

	1.31.
	О порядке работы и распределении обязанностей членов ТИК в день голосования
	29.11.2011
	Коломийцева О.И.

	1.32.
	О жалобах и заявлениях, поступивших в ТИК в день голосования

Об итогах голосования по выборам депутатов ГДФСРФ шестого созыва
	05.12.2011
	Коломийцева О.И.; члены ТИК

	1.33.
	О работе по контролю над расходованием финансовых средств участковыми комиссиями
	16.12.2011
	Иванова С.А.,
 КРС

	1.34.
	Об обзорно-аналитической справке территориальной избирательной комиссии по итогам проведения выборов
	16.12.2011
	Коломийцева О.И.,

члены ТИК

	1.35.
	О результатах сдачи избирательной документации УИК
	16.12.2011
	Ермоленко Э.В.

	1.36.
	О результатах сдачи председателями УИК финансовых отчетов
	16.12.2011
	КРС, 

бухгалтер

	1.37.
	О премировании председателей УИК и членов ТИК
	16.12.2011
	Коломийцева О.И.,

члены ТИК

	1.38.
	Об анализе работы УИК по подготовке и проведению выборов
	16.12.2011
	Коломийцева О.И.

	1.39.
	О рассмотрении поступивших в избирательную комиссию жалоб и заявлений избирателей
	по мере поступления
	Коломийцева О.И.,
Ермоленко Э.В.

	Основные направления деятельности

	1.
	Получение от Главы Сальского района сведений о зарегистрированных избирателях
	сразу после назначения даты выборов
	ТИК

	2.
	Сбор информации о впервые голосующих избирателях, инвалидах
	до 26.09.2011
	Члены ТИК

	3.
	Составление и утверждение на заседании ТИК постановления и текст сообщения по формированию УИК.  
	до 12.10.2011
	Коломийцева О.И.,

члены ТИК

	4.
	Создание рабочей группы из состава ТИК по формированию участковых комиссий 
	до 12.10.2011
	Коломийцева О.И.,

члены ТИК

	5.
	Образование избирательных участков из расчета не более чем 3000 избирателей на каждом избирательном участке
	не позднее 13.10.2011
	Глава Сальского района по согласованию с ТИК

	6.
	Направление в ИКРО копии постановления Главы района об образовании избирательных участков
	не позднее 13.10.2011
	Коломийцева О.И.,

члены ТИК

	7.
	Информирование ИКРО о ходе предвыборной агитации 
	согласно сроков, определенных  ИК РО
	Иванова С.А.

	8.
	Выдача открепительных удостоверений в ТИК по письменным заявлениям избирателей
	с 19.10.2011 

по 13.11.2011
	члены ТИК

	9.
	Опубликование в  газете «Сальская степь» сообщения ТИК по формированию УИК
	14.10.2011
	Коломийцева О.И.,

члены ТИК

	10.
	Выделение специальных мест на территории каждого избирательного участка для размещения предвыборных печатных агитационных материалов  
	не позднее 03.11.2011
	Главы сельских поселений по согласованию с ТИК

	11.
	Осуществление приема документов по выдвижению в составы участковых избирательных комиссий.
	до 29.10.2011
	рабочая группа ТИК

	12.
	Утверждение на заседании ТИК персонального состава УИК и председателей УИК. 

По итогам формирования УИК сообщение в ИКРО по утвержденной форме. 

Вручение председателям УИК печати под роспись.
	 03.11.2011- 11.11.201
	Коломийцева О.И.,

члены ТИК

	13.
	Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку
	не позднее 12.11.2011
	Огурцов Д.А.

	14.
	Передача в УИК по актам первых экземпляров списков избирателей 
	не позднее 14.11.2011
	Коломийцева О.И.,

члены ТИК

	15.
	Контроль за процедурой  вручения каждому избирателю приглашений с информацией о месте и времени голосования, о  возможности ознакомления  со своими персональными данными в списке избирателей
	с 14.11.2011
	Коломийцева О.И.,

члены ТИК

	16.
	Передача по акту в УИК открепительных удостоверений 
	не позднее 13.11.2011
	Коломийцева О.И.,

члены ТИК

	17.
	Контроль за работой УИК по вручению избирателям приглашений для ознакомления и уточнения списков избирателей
	не позднее 18.11.2011
	члены ТИК

	18.
	Получение изготовленных избирательных бюллетеней,  их пересчет и составление акта пересчета
	ноябрь 2011
	Коломийцева О.И.,

члены ТИК

	19.
	Контроль за работой УИК по вручению избирателям приглашений о принятии участия в выборах
	ноябрь 2011
	члены ТИК

	20.
	Прием решения о распределении избирательных бюллетеней в УИК
	не позднее 02.12.2011
	Коломийцева О.И.,

члены ТИК

	21.
	Получение открепительных удостоверений,  их пересчет и составление акта пересчета
	по графику 

ИК РО
	Коломийцева О.И.,

члены ТИК

	22.
	  Передача по акту в УИК избирательных бюллетеней 
	не позднее 02.12.2011
	Коломийцева О.И.,

члены ТИК

	23.
	Осуществление контроля за подписанием уточненных списков избирателей председателями и секретарями УИК 
	03.12.2011 
	Коломийцева О.И.,
члены ТИК

	24.
	Направление в ИКРО обобщенных сведений о численности избирателей, включенных в списки
	с 19-00 

до 20-00 ч. 03.12.2011
	Коломийцева О.И.

	25.
	Своевременная передача информации о ходе голосования в ИКРО
	с 8.00 до 20.00 04.12.2011
	Коломийцева О.И.,

члены ТИК

	26.
	Осуществление приема первых экземпляров протоколов УИК с приложенными документами. Внесение данных протоколов в систему ГАС “Выборы”
	04.12.2011 -

05.12.2011
	члены ТИК согласно распределенных обязанностей

	27.
	Проведение итогового заседания ТИК 
	по итогам голосования
	Коломийцева О.И.,

члены ТИК

	28.
	Выдача заверенных копий протокола об итогах голосования территориальной избирательной комиссии лицам, указанным в ч.5 ст. 29 ФЗ
	сразу после подписания протокола
	Коломийцева О.И.,

Ермоленко Э.В.

	29.
	Представление в ИКРО первого экземпляра протокола об итогах голосования с приложенными к нему документами и протоколами участковых избирательных комиссий об итогах голосования
	незамедлительно после подписания его всеми присутствующими членами ТИК
	Коломийцева О.И.,

Ермоленко Э.В.

	30.
	Анализ активности избирателей по половозрастному составу
	не позднее 12.12.2011
	Коломийцева О.И.,

члены ТИК

	31.
	Прием от УИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании финансовых средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов
	до 14.12.2011
	бухгалтер

	32.
	Составление и представление в ИКРО обзорно-аналитической справки с фотографиями, видеоматериалами и печатной продукцией о подготовке и проведению выборов
	до 16.12.2011
	Коломийцева О.И.,

члены ТИК

	33.
	Прием от УИК избирательной документации, предусмотренной п.28 ст.79 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
	до  14.12.2011
	Коломийцева О.И.,

Ермоленко Э.В, члены ТИК

	34.
	Представление в Избирательную комиссию Ростовской области финансового отчета о поступлении и расходовании финансовых средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов
	до 24.12.2011
	Коломийцева О.И., бухгалтер

	35.
	Рассмотрение жалоб, заявлений и обращений граждан
	постоянно 
	рабочая группа

	II. Регистрация (учет) избирателей, списки избирателей

	1.
	Направление Главе Сальского района сведений, содержащихся в регистре по состоянию на 01.07.2011г.
	не позднее 15.07.2011
	Огурцов Д.А.

	2.
	Установление численности избирателей на территории муниципального образования и направление сведений в ИКРО
	не позднее 20.07.2011
	Глава 

Сальского района

	3.
	Представление в ТИК сведений об избирателях, зарегистрированных на территории района
	сразу после назначения даты выборов
	Глава 

Сальского района

	4.
	Представление сведений по регистрации (учету) избирателей на территории района
	ежемесячно 20 числа,

с 05 октября 2011 еженедельно по пятницам 
	органы регистрационного учета

	5.
	Рассмотрение на заседании рабочей группы вопросов по регистрации (учету) избирателей и оказании содействия избирательным комиссиям при уточнении списков избирателей
	согласно плана проведения заседаний
	рабочая группа по координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления при осуществлении регистрации (учета) избирателей

	6.
	Составление списков избирателей по каждому избирательному участку
	не позднее 12.11.2011
	ТИК

	7.
	Передача по актам в участковые избирательные комиссии списков избирателей
	не позднее 14.11.2011
	Коломийцева О.И.,

Ермоленко Э.В.

	8.
	Представление избирателям списков избирателей для ознакомления, организация и проведение мероприятий по уточнению списков
	с 20.11.2011
	председатели УИК

	9.
	Представление в ТИК сведений о гражданах, находящихся в местах временного пребывания
	до 29.11.2011
	МУЗ «ЦРБ» Сальского района, 
ОВД по Сальскому району

	10.
	Прием заявлений о включении в список избирателей по месту временного пребывания
	до 30.11.2011
	УИК

	11.
	Оказание содействия участковым комиссиям работе по уточнению списков избирателей
	постоянно
	органы регистрационного учета

	12.
	Осуществление контроля за подписанием выверенного и уточненного списка избирателей всеми УИК 
	03.12.2011
	Коломийцева О.И.,

Ермоленко Э.В.

	III. Информирование и повышение уровня правовой культуры избирателей

	1.
	Размещение информационных материалов на сайте ТИК о мероприятиях, освещающих подготовку и проведение выборов 
	в течение 3-х дней с момента события
	ТИК

	2.
	Подготовка и размещение материалов по избирательной тематике в районной газете «Кагальницкие Вести»
	еженедельно
	ТИК

	3.
	Конкурс на лучшую организацию деятельности участковой избирательной комиссии в сфере информирования и повышения электоральной активности различных категорий избирателей
	ноябрь-декабрь
	ТИК

	4.
	Молодежная промо-акция «Голосуй, выбирай будущее!»
	в последних числах  ноября
	ТИК, управление образования Сальского района, сектор по работе с молодежью Администрации Сальского района, Молодежное правительство и Молодежный парламент Сальского района

	5.
	Викторина по избирательной тематике в режиме электронной обработки
	октябрь-ноябрь
	ТИК, управление образования Сальского района, сектор по работе с молодежью Администрации Сальского района, Молодежное правительство и Молодежный парламент Сальского района

	6.
	Конкурс «Призыв к голосованию» на лучшее оформление обращения молодежи к избирателям района
	ноябрь
	ТИК, управление образования Сальского района, сектор по работе с молодежью Администрации Сальского района, Молодежное правительство и Молодежный парламент Сальского района

	7.
	Конкурс «В кадре-выборы!» на интересную серию фотографий в период избирательной кампании
	ноябрь-декабрь
	ТИК, УИК 


	8.
	Ведение на сайте ТИК и на страницах районной газеты «Сальская степь» рубрик: «День голосования приближается...», освещающей ход избирательной кампании и «Ваш выбор» - компетентное мнение, обратная связь, ответы на вопросы избирателей
	сентябрь-декабрь
	ТИК Сальского района

	9.
	Работа телефона «горячей линии» - прием обращений избирателей 
	сентябрь-декабрь
	ТИК 

	10.
	Акция «Мой гражданский долг»

Поздравление призывников, которые накануне призыва в ряды РА приняли участие в голосовании.
Поздравление демобилизовавшихся из рядов Российской армии, принявших участие в голосовании
	день голосования
	ТИК, участковые избирательные комиссии

	11.
	Молодежный вечер отдыха «Нужен именно твой голос!»
	ноябрь
	РДК, учреждения культуры района

	12.
	Встреча молодого поколения с «ветеранами голосования»
	ноябрь
	РДК, учреждения культуры района

	13.
	Дебаты «Молодежь и выборы»
	ноябрь
	Поселенческие библиотеки по плану

	14.
	Районный конкурс на лучшую организацию работы учреждений культуры района по повышению правовой культуры избирателей
	сентябрь-декабрь
	Управление культуры и искусства Сальского района, ТИК

	15.
	Встреча с молодыми избирателями «Я голосую впервые!»
	ноябрь
	РДК, учреждения культуры района

	16.
	Автопробег «Наш выбор!»
	декабрь
	РДК, учреждения культуры района

	17.
	Организация работы постоянных выставок, посвященных истории выборов на Дону, «Символы державы», «Российское общество делает выбор», «Выборы как зеркало российской демократии», «Наш голос должен быть услышан», «Открытая власть – активные граждане»
	сентябрь-декабрь
	РДК, учреждения культуры  Сальского района

	18.
	Проведение устных журналов «Россия – Родина моя»
	сентябрь-декабрь
	Поселенческие библиотеки по плану

	19.
	Оформление тематических папок «Выборы. Местное время»
	сентябрь-декабрь
	Поселенческие библиотеки по плану

	20.
	Правовая игра «Что мы знаем о Конституции РФ?", 
	декабрь
	Поселенческие библиотеки по плану

	21.
	Правовой час «Азбука прав человека»
	октябрь
	Поселенческие библиотеки по плану

	22.
	Урок знаний «Нет  выше права - зваться гражданином»
	октябрь
	Поселенческие библиотеки по плану

	23.
	Час правовых  знаний «Твои права, подросток», «Мы - избиратели 21 века», «Не стойте в стороне, решайте!»
	ноябрь
	Поселенческие библиотеки по плану

	24.
	Ролевая игра «Выбор твой, твоя судьба. Выбирать твои права»
	декабрь
	Поселенческие библиотеки по плану

	25.
	Дискуссия «Нет выше долга – гражданином быть»
	октябрь
	Поселенческие библиотеки по плану

	26.
	Организация  тематических дискотек и вечеров для молодежи
	сентябрь-декабрь
	Молодежное правительство Сальского района

	27.
	Конкурс рисунков и плакатов среди учащихся образовательных учреждений района 
	ноябрь
	Управление культуры и искусства Сальского района, управление образования Сальского района, ТИК

	28.
	Диспут для старшеклассников «Ваш выбор»
	декабрь
	Молодежный парламент при Собрании депутатов Сальского района

	29.
	Заседание клуба  молодого избирателя «Избиратель 21 века»
	ноябрь
	МУК «Сальская центральная межпоселенческая библиотека»

	30.
	Организация встреч в трудовых коллективах с молодыми избирателями
	сентябрь-декабрь
	Молодежное правительство Сальского района, ТИК

	31.
	Организация выборов ученического самоуправления в образовательных учреждениях района
	сентябрь-ноябрь
	Управление образования Сальского района, ТИК

	32.
	Участие в областных и всероссийских конкурсах, проводимых ИКРО
	
	Управление образования Сальского района, управление культуры и искусства Сальского района, ТИК

	33.
	Проведение Декады правовых знаний
	октябрь
	Управление образования Сальского района

	34.
	Проведение классных часов по правовой тематике
	сентябрь-декабрь
	управление образования Сальского района

	35.
	Выпуск стенных газет, оформление стендов, посвященных выборам в органы власти
	сентябрь-декабрь
	Управление образования Сальского района

	36.
	Проведение конкурса сочинений «Если бы депутатом выбрали меня…», «Моя семья  и выборы»
	сентябрь-декабрь
	управление образования  Сальского района, ТИК

	IV. Мероприятия территориальной избирательной комиссии 
с различными  категориями избирателей

	Избиратели-студенты, имеющие регистрацию на территории района

	1.
	Уточнение списков избирателей, имеющих регистрацию на территории района, но обучающихся за ее пределами
	ноябрь-декабрь 2011
	ТИК, УИК, Администрации сельских поселений

	2.
	Распространение информационных материалов среди студентов 
	ноябрь 2011

по мере поступления
	ТИК,  сектор по работе с молодежью Администрации Сальского района, Молодежное правительство, Молодежный парламент

	3.
	Проведение индивидуальных бесед с каждым избирателем-студентом (его родственниками) по разъяснению порядка голосования и получения открепительного удостоверения
	ноябрь 2011


	ТИК, УИК

	Работающая молодежь

	1.
	Проведение совместных совещаний территориальной избирательной комиссии с администрациями сельских поселений, сектором по работе с молодежью  Администрации района по вопросу участия молодежи в выборах.
	сентябрь 2011
	ТИК, 

главы сельских поселений

	2.
	Проведение встреч членов УИК с работающей молодежью в трудовых коллективах совместно с руководителями этих коллективов с разъяснениями законодательства о выборах, порядке голосования 
	ноябрь 2011
	члены УИК

	Избиратели, имеющие регистрацию на территории района, но работающие за ее пределами (в том числе вахтовым методом):

	1.
	Уточнение списков избирателей, имеющих регистрацию на территории района, но работающих за ее пределами
	август-ноябрь 2011
	ТИК, УИК, Администрации сельских поселений, УФМС

	2.
	Проведение индивидуальных бесед с каждым избирателем (его родственниками) по разъяснению порядка голосования, в том числе о возможности голосования по открепительному удостоверению
	октябрь-ноябрь 2011

	члены УИК

	3.
	Подготовка статьи в районную  газету «Сальская степь» с разъяснением о порядке голосования по открепительному удостоверению
	ноябрь 2011
	Ермоленко Э.В.

	Избиратели, работающие на предприятиях, имеющих непрерывный цикл работы

	1.
	Проведение встреч с руководителями предприятий с непрерывным производством с разъяснениями о порядке голосования
	ноябрь 2011

	ТИК, УИК

	2.
	Размещение информационных материалов, освещающих мероприятия по подготовке и проведению выборов 04 декабря 2011 года и возможности голосования по открепительным удостоверениям для предпринимателей и продавцов, работающих на муниципальных рынках 
	весь период
	ТИК

	Работники правоохранительных органов

	1.
	Разработка и принятие Плана взаимодействия территориальной избирательной комиссии и отдела внутренних дел по обеспечению прав граждан и право​порядка на выборах 04.12.2011 г.
	до 15.08.2011 
	ТИК,  ОВД по Сальскому району

	2.
	Проведение совещания с работниками правоохранительных органов по разъяснению законодательства о выборах и реализации своего избирательного права при осуществлении несения службы в день голосования
	21.11-30.11.2011
	ТИК,  ОВД по Сальскому району

	Избиратели, голосующие вне помещения для голосования по состоянию здоровья 
и инвалидности

	1.
	Уточнение списков избирателей, голосующих вне помещения для голосования (инвалиды, больные),  зарегистрированных по месту жительства в Сальском районе
	октябрь-декабрь  2011
	ТИК, УИК,  

МУ « ЦСОГПВ и И Сальского района»

	2.
	Проведение встречи членов избирательных комиссий с работниками  управления социальной защиты населения,  активом местных отделений всероссийских обществ инвалидов (общего заболевания, слепых, глухих, глухонемых, диабетиков) по вопросам взаимодействия в части реализации избирательных прав избирателей-инвалидов
	октябрь; ноябрь 2011
	ТИК,  УСЗН Сальского района

	3.
	Распространение информационных материалов о выборах среди инвалидов и престарелых граждан
	октябрь-декабрь  2011
	ТИК, УИК

	4.
	Информирование избирателей о порядке голосования вне помещения для голосования, оказание помощи в оформлении заявлений о предоставлении возможности голосования вне помещения для голосования
	октябрь-декабрь  2011
	ТИК, УИК,  

МУ « ЦСОГПВ и И Сальского района»

	Избиратели, находящиеся в домах престарелых и инвалидов

	1.
	Проведение встречи членов избирательных комиссий с избирателями, находящимися в домах престарелых граждан и инвалидов
	ноябрь 2011
по одной встрече в каждом учреждении
	члены ТИК и соответствующих УИК

	2.
	Направление информационно-разъяснительных материалов в дома престарелых граждан и инвалидов 
	октябрь-ноябрь  2011 по мере поступления
	ТИК, УИК


	3.
	Информирование избирателей о порядке голосования вне помещения для голосования, оказание помощи в оформлении заявлений о предоставлении возможности голосования вне помещения для голосования 
	ноябрь-декабрь  2011
	УИК 

	V. Обучение организаторов выборов и других участников избирательного процесса

	1.
	Обучение руководителей и членов участковых избирательных комиссий 
	05.11 - 03.12.2011 (по отдельному плану)
	Коломийцева О.И.,

члены ТИК

	2.
	Обучение представителей местных средств массовой информации 
	 26.09 - 25.11.2011 (по отдельному плану)
	Коломийцева О.И.,
Иванова С.А.

	3.
	Обучение представителей местных отделений политических партий 
	26.09 - 30.11.2011 (по отдельному плану)
	Иванова С.А.,

Ермоленко Э.В.

	4.
	Организация обучения наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса
	24.10 - 25.11.2011 (по отдельному плану)
	члены ТИК

	5.
	Обучение представителей органов внутренних дел Кагальницкого района
	23.09 - 02.12.2011 (по отдельному плану)
	Коломийцева О.И., 
Федоров А.В.

	VI. Материально-техническое обеспечение избирательных участков 
и финансовое обеспечение избирательных комиссий

	1.
	Определение количества избирательных участков на территории района
	до 17.06.2011
	Главы муниципальных образований

	2.
	Определение избирательного участка, расположенного на территории муниципального образования «Кагальницкий район» для голосования граждан российской Федерации на выборах депутатов ГДФСРФ, у которых отсутствует регистрация по месту жительства
	ноябрь
	ТИК

	3.
	Представление предложений по помещениям, которые предполагаются к выделению для работы УИК и для работы в день голосования
	до 17.06.2011
	Главы городского и сельских поселений

	4.
	Создание рабочей группы по проверке состояния помещений для работы УИК и помещений для работы в день голосования 
	17.06.2011
	члены координационного совета

	5.
	Проверка, анализ состояния, определение мер и сроков по устранению недостатков, выявленных при проверке помещений для работы УИК и помещений для работы в день голосования
	до 01.07.2011
	рабочая группа

	6.
	Проведение отчетности об устранении несоответствий, выявленных при проверке помещений для работы УИК и помещений для голосования
	до 25.10.2011
	Главы городского и сельских поселений, собственники зданий

	7.
	Реализация мероприятий по созданию безбарьерной среды для граждан с ограниченными физическими возможностями
	июнь-ноябрь 2011
	Главы городского и сельских поселений, собственники зданий

	8.
	Представление предложений по организации специальных мест для размещения печатных агитационных материалов
	до 17.06.2011
	Главы городского и  сельских поселений

	9.
	Разработка и реализация мероприятий по оборудованию специальных мест для размещения печатных агитационных материалов
	17.06.2011 – 10.10.2011
	Главы  городского и сельских поселений

	10.
	Согласование образуемых избирательных участков с Главой Кагальницкого района 
	до 30.09.2011
	ТИК

	11.
	Образование избирательных участков
	до 13.10.2011
	Глава Сальского района

	12.
	Публикация в газете «Кагальницкие вести» постановления об образовании избирательных участков
	14.10.2011
	Глава Сальского района

	13.
	Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов
	10.10.2011
	органы местного самоуправления

	14.
	Передача по актам председателям УИК необходимого технологического оборудования
	до 11.11.2011
	ответственные за хранение оборудования

	15.
	Получение и обеспечение участковых комиссий унифицированными и финансовыми  документами 
	по мере поступления
	Ермоленко Э.В.;

Сотрудник орготдела

	16.
	Получение и распределение сувениров для впервые голосующих избирателей 
	по мере поступления
	члены ТИК

	17.
	Получение и направление в участковые комиссии информационных материалов
	по мере поступления
	члены ТИК

	18.
	Осуществление проверок оформления информационных стендов в УИК, оказание помощи в оформлении стендов
	с 11.09.2011
	Ермоленко Э.В.,
члены ТИК

	19.
	Получение открепительных удостоверений
	до19.10.2011
	члены ТИК

	20.
	Передача в участковые комиссии открепительных удостоверений 
	13.11.2011
	члены ТИК

	21.
	Получение и передача в участковые комиссии  избирательных бюллетеней и специальных марок 
	до 03.12.2011
	члены ТИК

	22.
	Осуществление контроля за подписанием членами УИК избирательных бюллетеней 
	03.12.2011
	Коломийцева О.И., 
Ермоленко Э.В.

	23.
	Передача по актам ответственным лицам УИК  на хранение технологического оборудования для использования
	12.12-14.12.2011
	Администрация Сальского района, ТИК

	24.
	Открытие специального счета ТИК   в РКЦ ГУ Банка России
	сентябрь 2011
	председатель ТИК, бухгалтер

	25.
	Вручение председателям УИК денежных средств согласно утвержденной смете расходов
	07.11.2011 согласно рекомендаций ИКРО
	бухгалтер, бухгалтер-кассир

	26.
	Прием финансовых документов УИК
	14.12.2011
	бухгалтер, 

члены ТИК

	27.
	Оформление и сдача в ИКРО финансового отчета ТИК
	до 23.12.2011
	Коломийцева О.И., бухгалтер ТИК

	VII.  Контроль за соблюдением участниками избирательного процесса 
правил проведения предвыборной агитации 

	1.
	Проведение заседания ТИК по вопросу назначения члена комиссии с правом решающего голоса, ответственного за контроль по соблюдению участниками избирательного процесса правил проведения предвыборной агитации при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва.
	август-сентябрь

2011 года
	ТИК



	2.
	Назначение члена ТИК с правом решающего голоса, уполномоченного составлять протоколы об административных правонарушениях в области избирательного законодательства
	август-сентябрь 2011 года
	ТИК

	3.
	Осуществление контроля за соблюдением участниками избирательного процесса правил проведения предвыборной агитации
	с 26.08.2011 

до 03.12.2011
	члены ИК, ответственный за контроль по агитации 

	4.
	Осуществление контроля за целевым расходованием денежных средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов
	05.11.2011 – 20.12.2011
	ТИК

	5.
	Анализ и представление обобщенной информации в контрольно-ревизионную службу при Избирательной комиссии Ростовской области
	в соответствии со сроками, определенными КРС при ИКРО 
	ответственный по контролю за агитацией

	VIII.  Взаимодействие с политическими партиями

	1.
	Проведение встречи с руководителями местных отделений политических партий о начале избирательной кампании и правилах  ведения предвыборной агитации
	до 26.09.20011


	Коломийцева О.И.,
Олейнов В.Н.


	2.
	Проведение совещания с руководителями местных отделений политических партий по вопросам формирования участковых избирательных комиссий 
	03.10 - 10.10.2011
	Коломийцева О.И.,
Ермоленко Э.В.


	3.
	Проведение совещания с руководителями местных отделений политических партий по вопросам обучения представителей политических партий,  направляемых в избирательные комиссии в качестве наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса
	17.10 - 21.10.2011
	Коломийцева О.И.,
Ермоленко Э.В.


	IX.  Организация работы с заявлениями и обращениями

	1.
	Формирование рабочей группы по рассмотрению заявлений и обращений граждан, поступивших в избирательные комиссии
	до 23.09.2011
	ТИК

	2.
	Организация работы «Горячей линии» при территориальной избирательной комиссии посредством телефонной связи и электронной почты
	до 23.09.2011
	ТИК

	3.
	Размещение в сети Интернет и на страницах печатных СМИ информации о работе «Горячей линии»
	при организации работы «Горячей линии»
	О.И.Коломийцева

	4.
	Мониторинг обращений избирателей в территориальную избирательную комиссию и участковые избирательные комиссии
	сентябрь - декабрь 2011

раз в три дня
	Ермоленко Э.В.

	5.
	Информирование и направление обращений, не связанных с избирательным процессом, в органы местного самоуправления, профильные службы и организации
	сентябрь - декабрь 2011

раз в три дня по мере поступления
	рабочая группа ТИК

	6.
	Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий и их должностных лиц
	в сроки, установленные законом (при поступлении жалоб)
	ТИК

	7.
	Информирование инициатора обращения (заявления) о результатах рассмотрения обращения (заявления)  
	в сроки, установленные законом
	ТИК


