[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

САЛЬСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря 2010г.                                                                                              № 105-6
г.Сальск
О Календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Главы  Кручено-Балковского  сельского поселения 13 марта 2011 года
На основании решения Собрания депутатов Кручено-Балковского сельского поселения от 30 апреля 2010 года № 74 «О досрочном прекращении полномочий Главы Кручено-Балковского сельского поселения», в соответствии с ч. 4 ст. 5 Областного закона «О выборах глав муниципальных образований в Ростовской области», 13 марта 2011 года планируется проведение досрочных выборов Главы  Кручено-Балковского сельского поселения. В целях выполнения календарных сроков избирательных процедур проведения указанных выборов, заслушав  председателя территориальной избирательной комиссии Сальского района О.И.Коломийцеву
         Территориальная избирательная комиссия Сальского района Ростовской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Главы  Кручено-Балковского сельского поселения 13 марта 2011 года (Приложение).

2. Контроль за выполнением данного Календарного плана возложить на секретаря комиссии 

Председатель комиссии



О.И.Коломийцева
Секретарь комиссии




Э.В.Ермоленко







Приложение 
к постановлению территориальной избирательной  комиссии
Сальского района 

от  17 декабря 2010 г. № 105-6

Календарный план

основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов 

Главы 

Кручено-Балковского сельского поселения,
назначенных на 13 марта 2011 года

	№ п/п
	Содержание мероприятий
	Срок исполнения
	Дата исполнения
	Закон
	Исполнители

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Назначение выборов 
	Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования
	не ранее 
12 декабря 

2010 г.

 и не позднее
22 декабря 

2010 г.
	ч.1, ч. 2, ч. 3 ст.5 Областного закона 
«О выборах глав представительных органов муниципальных образований в Ростовской области» (далее Областной закон)
	Собрание депутатов Кручено-Балковского сельского поселения

	2. 
	Официальное опубликование в газете «Сальская степь» решения о назначении выборов
	Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов
	Дата исполнения вносится после официального опубликования
	ч.2 ст.5
Областного закона
	Собрание депутатов Кручено-Балковского сельского поселения

	Образование избирательных участков

	3. 
	Образование избирательных участков из расчета не более чем 3000 избирателей на каждом избирательном участке
	Не позднее чем за 50 дней до дня голосования
	не позднее
21 января 

2011 г.
	ч.2 ст. 8
Областного закона
	И.о.Главы Кручено-Балковского сельского поселения  по согласованию с территориальной избирательной комиссией Сальского района

	4. 
	Опубликование в газете «Сальская степь» постановления об образовании избирательных участков на территории поселения
	Не позднее чем за 45 дней до дня голосования
	не позднее
26 января 

2011 г.
	ч.6 ст.8
Областного закона
	И.о.Главы Кручено-Балковского сельского поселения  

	

	Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов.

	5. 
	Начало работы территориальной 

избирательной комиссии Сальского района
	Со дня официального опубликования  решения Собрания депутатов 

Кручено-Балковского сельского поселения решения о назначении выборов
	
	ч.3 ст.15
Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия 

Сальского района

	6. 
	Начало выдвижения кандидатов 
	со дня официального 

опубликования решения о назначении выборов
	
	ч.4 ст.19
Областного закона
	Гражданин РФ путем самовыдвижения, избирательные объединения 

	7. 
	Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда
	После письменного уведомления территориальной избирательной

 комиссии Сальского района о выдвижении данного кандидата, до представления в территориальную) комиссию документов для регистрации
	со дня выдвижения до представления документов на регистрацию
	ч.1 ст.45
Областного закона
	Кандидаты на должность Главы 

	8. 
	Создание в обязательном порядке кандидатами собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании
	В период после письменного уведомления территориальной

избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для регистрации в указанной комиссии
	со дня

выдвижения до представления документов на регистрацию
	ч.1 ст.45
Областного закона
	Кандидаты на должность Главы 

	9. 
	Выдача разрешения кандидату на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда
	В течение трех дней после получения уведомления о выдвижении кандидата
	
	ч.2 ст.45
Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия 

Сальского района 

	10. 
	Предоставление по требованию кандидата и территориальной избирательной комиссии информации о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете
	В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно
	
	п.7 ст.47
Областного закона
	ОСБ № 625/065 Юго-Западного банка Сбербанка России

	11. 
	Начало сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов
	Со дня, следующего за днем получения территориальной избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата
	
	ч.2 , ч.5 ст.23
Областного закона
	Дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет

	12. 
	Последний срок

представления документов

для регистрации


	Не позднее чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов
	не позднее 
28 января

2011 г.
	ч.1 ст.24
Областного закона
	Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения

	13. 
	Уведомление кандидатов о выявлении неполных сведений о кандидатах или несоблюдение требований закона к оформлению документов
	Не позднее чем за три дня до дня заседания территориальной избирательной комиссии
	
	п. 1.1 ч.1 ст.26 Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия 

Сальского района

	14. 
	Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии протокола о проверке подписных листов
	Не позднее чем за двое суток до заседания территориальной избирательной комиссии
	
	п.13 ст.25

Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия 

Сальского района


	15. 
	Внесение  кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем в соответствии с требованием закона
	Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	
	п. 1.1 ч.1 ст.26 Областного закона
	Кандидаты, избирательное объединение  

	16. 
	Принятие решения территориальной избирательной комиссией о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата
	В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов

	
	ч.2 ст. 26
Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия 

Сальского района

	17. 
	Окончание регистрации кандидатов 
	В течение 10 дней после окончания приема необходимых для регистрации документов в соответствии с

ч. 1 ст. 24 Областного закона
	7 февраля 

2011 г.
	ч. 2 ст. 26

Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия 

Сальского района

	18. 
	Передача данных о зарегистрированных кандидатах в соответствии с ч.5 ст. 50 Областного закона:
а) в Избирательную комиссию РО
б) в СМИ


	Немедленно
В двухдневный срок после регистрации кандидата
	
	ч.9 ст. 26
Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия 

Сальского района

	19. 
	Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения в случае отказа в регистрации

	В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации
	
	ч.5 ст.26
Областного закона

	Территориальная

избирательная

комиссия 

Сальского района 

	20. 
	Представление в территориальную избирательную

 комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры
	Не позднее чем за пять дней до дня голосования,
а при возникновении вынуждающих обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования
	не позднее
7 марта

2011 г.

не позднее 

11 марта 

2011 г.
	ч.10 ст. 26
Областного закона
	Кандидаты на должность Главы 

	21. 
	Отзыв выдвинутого кандидата по решению органа избирательного объединения
	Не позднее чем  за пять дней до дня голосования
	не позднее
7 марта 

2011 г.
	ч.11 ст. 26
Областного закона
	Орган избирательного объединения

	22. 
	Регистрация доверенных лиц кандидатов
 (до пяти доверенных лиц)
	В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом
	
	ч.1 ст. 30
Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия 

Сальского района

	23. 
	Назначение по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в территориальную избирательную комиссию

	Со дня представления документов для регистрации
	
	ст. 16  Областного закона
	Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов

	24. 
	Назначение по одному члену избирательной

комиссии с правом совещательного голоса в участковые избирательные комиссии

	После регистрации кандидата
	
	ст. 16  Областного закона
	Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов

	25. 
	Представление в территориальную избирательную  комиссию заверенной копии приказа об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей
	Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации
	
	ч.2 ст.28
Областного закона
	Лица, указанные в ч.2 ст.29 Областного закона

	Информирование избирателей. Предвыборная агитация. Бюллетень

	26. 
	Оповещение избирателей о времени и месте голосования


	Не позднее чем за 20 дней до дня голосования

	не позднее
20 февраля 

2011 г.

	ч.2 ст. 51
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	27. 
	Начало предвыборной агитации кандидатов
	Со дня выдвижения кандидатов 
	
	ч.1 ст.36
Областного закона
	Граждане Российской Федерации, избирательные, общественные объединения



	28. 
	Прекращение предвыборной агитации
	В ноль часов за одни сутки до дня голосования

	12 марта 
2011 г.
00 час. 00 минут
	ч.1 ст. 36
Областного закона
	Граждане РФ, избирательные, общественные объединения

	29. 
	Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях
	Начало агитации  - за 28 дней до дня голосования.
Окончание агитации – в ноль часов за одни сутки до дня голосования
	с 12 февраля

2011 г.

по

12 марта

2011 г. 

00 час. 00 минут
	ч.2 ст. 36
Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	30. 
	Опубликование соответствующей организацией, предпринимателями сведений о размере и других условий оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление в муниципальную избирательную комиссию
	не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	
	п. 2 ст.41

Областного закона
	Организация, индивидуальные предприниматели, изготавливающие печатные агитационные материалы

	31. 
	Опубликование в СМИ перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации
	После получения перечня из соответствующих органов исполнительной власти, осуществляющих государственную поддержку в области средств массовой информации, органов местного самоуправления
	
	ч.7 ст.34
Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия 

Сальского района

	32. 
	Опубликование в периодическом печатном издании сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление в территориальную избирательную комиссию сведений вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	
	ч.6 ст. 37
Областного закона
	Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий

	33. 
	Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения
	В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования


	с 8 марта 

2011 г.
	ч.3 ст.33
Областного закона
	СМИ, граждане, зарегистрированные кандидаты, организации проводящие опросы

	34. 
	Выделение по предложению территориальной избирательной комиссии специальных мест для размещения агитационных материалов на территории избирательных участков
	Не позднее чем за 30 дней до дня голосования
	не позднее 

10 февраля 

2011 г.
	ч.8 ст.41
Областного закона
	Администрация 

Кручено-Балковского сельского поселения

	35. 
	Перечисление в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади
	Не позднее, чем за два дня до дня представления эфирного времени, опубликования 
	
	ч.10 ст.38

ч.13 ст.39 

Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	36. 
	Осуществление безналичного платежа стоимости эфирного времени, печатной площади
	Не более двух операционных дней в пределах Ростовской области и не более пяти операционных  дней в пределах РФ
	
	ч.11 ст.38

ч.14 ст.39 

Областного закона
	Кредитная организация

	37. 
	Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами
	Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидатов
	не позднее
10 февраля
2011 г.
	ч.4, 8 ст. 39
Областного закона
	Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц

	38. 
	Продление срока финансовых операций на основании ходатайства кандидата
	Не более, чем на десять дней
	
	ч.5 ст.45

Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия 

Сальского района 

	39. 
	Проведение жеребьевки для определения даты и времени выхода в эфир платных предвыборных агитационных материалов на каналах телевидения и радио
	Не позднее 3 дней по завершению регистрации кандидатов
	не позднее
10 февраля
2011 г.
	ч. 8 ст.39
Областного закона
	Организации телерадиовещания, заинтересованные лица

	40. 
	Направление в соответствующие редакции периодических печатных изданий, организаций телерадиовещания отказа от использования печатной площади и эфирного времени после проведения жеребьёвки

	Не позднее чем за 3 дня до дня публикации, выхода в эфир
	
	ч.8 ст.38

ч.9 ст.39
Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	41. 
	Рассмотрение заявлений зарегистрированных кандидатов о выделении им помещений для проведения встреч с избирателями

	В течение 3 дней со дня их подачи
	
	ч. 5 ст.40
Областного закона
	Администрация Кручено-Балковского сельского поселения, собственники, владельцы помещений

	42. 
	Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий
	Не позднее чем в 7 - дневный срок со дня их подачи
	
	ч.2 ст. 40
Областного закона
	Органы местного самоуправления

	43. 
	Утверждение формы бюллетеней, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней
	Не позднее чем за 35 дней до дня голосования
	не позднее
5 февраля

 2011 г.


	ч.4 ст.50
Областного закона
	Избирательная комиссия Ростовской области

	44. 
	Утверждение текста и числа изготовляемых бюллетеней
	Не позднее чем за 29 дней до дня голосования
	не позднее
11 февраля
2011 г.
	ч. 4 ст. 50
Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия 

Сальского района

	45. 
	Изготовление бюллетеней
	Не позднее чем за 22 дня до дня голосования
	не позднее
18 февраля 

2011 г.
	ч. 9 ст. 50
Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия 

Сальского района

	46. 
	Передача бюллетеней территориальной избирательной комиссии по акту из типографии

	Не позднее  чем за 20 дней до дня голосования
	не позднее
20 февраля

2011 г.
	ч.10 ст.50
Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия 

Сальского района

	47. 
	Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям и конвертов с бюллетенями избирателей проголосовавших досрочно в территориальной избирательной  комиссии
	Не позднее  чем за четыре дня до дня голосования
	не позднее
8 марта

2011 г.
	ч. 11, 13  ст. 50
Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия 

Сальского района

	Досрочное голосование. Голосование в день выборов.

	48. 
	Подписание председателем и секретарем участковой избирательной комиссии и заверение печатью комиссии списка избирателей, проголосовавших досрочно
	Не ранее 19 часов дня, предшествующего дню голосования
	не ранее
19 час. 00 минут
12 марта
2011 г.
	ч.2 ст.52
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	49. 
	Голосование на выборах
	с 8.00 до 20.00 в день голосования
	13 марта 2011 г.
	ч.1 ст. 51
Областного закона
	Участковые избирательной комиссии

	50. 
	Регистрация всех поданных заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования
	Со дня начала работы участковой избирательной комиссии
	
	ч. 2 ст.53
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	51. 
	Прекращение приема заявлений (устных обращений) избирателей о голосовании вне помещения для голосования
	Не позднее чем за четыре часа до окончания времени голосования
	не позднее
16 час.
13 марта 2011 г.
	ч. 5 ст.53
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	Подсчет голосов избирателей. Установление итогов голосования и результатов выборов.

	52. 
	Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования
	Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования
	
	ч. 2 ст.55
Областного закона
	Участковые  избирательные комиссии

	53. 
	Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования на избирательном участке в территориальную избирательную комиссию
	Незамедлительно после подписания и выдачи заверенных копий протокола  об итогах голосования лицам, имеющим право на получение этих копий, либо заверение этих копий
	
	ч. 27 ст. 55
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	54. 
	Передача документов, указанных в ч. 28 ст.55 Областного закона, в территориальную избирательную комиссию
	Не ранее чем через три дня после дня голосования
	не ранее
17 марта
 2011 г.
	ч. 28 ст. 55
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	55. 
	Уничтожение копии второго экземпляра  итогового протокола:

а) участковой избирательной  комиссии;

б) территориальной избирательной комиссии
	За два дня до истечения срока полномочий УИК

Через 10 дней 

после дня голосования
	24 марта 2011 г.

24 марта 2011 г.
	п.28 ст.55

Областного закона

п.13 ст.56

Областного закона

п.13 ст.57

Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

Территориальная избирательная комисси



	56. 
	Определение итогов голосования
	Не позднее одного дня со дня голосования
	Не позднее 

14 марта

 2011 г.
	ч.1 ст. 56
	Территориальная

избирательная

комиссия 

Сальского района

	57. 
	Определение результатов выборов
	Не позднее трех дней со дня голосования
	Не позднее 

16 марта 

2011 г.
	ч.1 ст. 57
	Территориальная

избирательная

комиссия 

Сальского района

	58. 
	Направление общих данных о результатах выборов в СМИ
	В течение одних суток после определения результатов выборов
	Не позднее 

17 марта 

2011 г.
	ч.2 ст.59
	Территориальная

избирательная

комиссия 

Сальского района

	59. 
	Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах:

а) гражданам, юридическим лицам;

б) в доход местного бюджета. 
	После дня голосования

По истечении 60дней со дня голосования
	13 мая 2011 г.
	п.11ст.47

 Областного закона
	Кандидаты. ОСБ № 625/065 Юго-Западного банка Сбербанка России по письменному указанию территориальной избирательной комиссии Сальского района

	60. 
	Официальное опубликование полных данных о результатах выборов
	Не позднее 2-х недель со дня голосования
	Не позднее

 27 марта 

2011 г.
	ч.3 ст. 59
	Территориальная

избирательная

комиссия 

Сальского района

	61. 
	Официальное опубликование итогов голосования в объеме  данных, которые содержатся в протоколах территориальных и участковых избирательных комиссий
	В течение двух месяцев со дня голосования
	Не позднее 

12 мая 

2011 г.
	ч.3 ст. 59 
	Территориальная

избирательная

комиссия 

Сальского района, ГУП РО «Сальская степь»

	62. 
	Представление избранным кандидатом в территориальную избирательную комиссию  копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей несовместимых со статусом главы муниципального образования
	В пятидневный срок после извещения территориальной избирательной комиссией о результатах выборов
	до 20 марта
2011 г.
	ч. 22 ст. 57
Областного закона
	Избранный кандидат

	63. 
	Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
	Периодически до дня голосования на выборах
	В течение трех дней со дня получения
	ч. 8 ст.47
Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия 

Сальского района, ГУП РО «Сальская степь»

	64. 
	Представление кандидатами в территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов:
Первый финансовый отчет
Итоговый финансовый отчет

	Одновременно с представлением документов для регистрации
Не позднее чем через 30 дней после опубликования общих данных о результатах выборов
	не позднее
16 апреля
2011 г.

	ч.9 ст.47
Областного закона
	Кандидаты

	65. 
	Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов
	Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления

	
	ч. 10 ст.47
Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия 

Сальского района

	66. 
	Представление в территориальные избирательные

комиссии отчетов о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных на выборы

	Не позднее чем через 10 дней со дня голосования
	Не позднее
23 марта
2011 г.
	ч. 3 ст. 43
Областного закона
	Участковые избирательные  комиссии

	67. 
	Представление в территориальную избирательную комиссиюотчетов о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных на выборы
	Не позднее чем через 20 дней со дня голосования
	Не позднее 

2 апреля 

2011 г.
	ч.3 ст. 43
	Территориальная

избирательная

комиссия 

Сальского района

	70 
	Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах:

а) гражданам, юридическим лицам;

б) в доход местного бюджета. 
	После дня голосования

По истечении 60дней со дня голосования
	13 мая 2011 г.
	п.11ст.47

 Областного закона
	Кандидаты. Сальское отделение № 625/065 Юго-Западного банка Сбербанка России по письменному указанию территориальной избирательной комиссии Сальского района

	
	Представление в Собрание депутатов Кручено-Балковского сельского поселения  отчета о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных на выборы
	Не позднее чем через 45 дней со дня голосования
	не позднее
27 апреля
2011 г.
	ч. 3 ст. 43
Областного закона
	Территориальная

избирательная

комиссия 

Сальского района

	Сроки полномочий избирательных комиссий, членов комиссии с правом решающего, совещательного  голоса, доверенных лиц зарегистрированных кандидатов

	68. 
	Прекращение полномочий участковой избирательной комиссии
	Через 10 дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов
	
	ч. 2 ст.15
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	69. 
	Прекращение полномочий участковой  избирательной комиссии в случае обжалования или опротестования итогов голосования
	После вынесения окончательного решения по существу жалобы вышестоящей избирательной комиссией или со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе

	
	ч. 2 ст.15
Областного закона
	Участковые избирательные комиссии

	70. 
	Срок полномочий членов комиссии с правом решающего голоса
	Истекает одновременно с прекращением полномочий комиссии
	
	п. 5 ст.29
Федерального закона 
	Члены комиссии с правом решающего голоса

	71. 
	Полномочия членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом совещательного голоса:
а) если кандидаты их назначившие были избраны;
б) если кандидаты, их назначившие, не были избраны
	Продолжаются до окончания регистрации кандидатов на следующих выборах
В день после окончания соответствующей избирательной кампании
	
	п. 24 ст. 29
Федерального закона
	Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса

	72. 
	Прекращение полномочий доверенных лиц
	Прекращаются по решению кандидата, избирательного объединения либо вместе с утратой  статуса, назначивших их кандидатов
	
	ч. 4 ст.30
Областного закона
	Доверенные лица зарегистрированных кандидатов

	73. 
	Кандидат утрачивает свои права и освобождается от обязанностей, связанных со статусом кандидата, за исключением обязанностей, предусмотренных ч.9 ст.47 Областного закона
	С момента официального опубликования (обнародования) общих данных о результатах выборов
	
	ч.5 ст.29
Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты

	Рассмотрение избирательными комиссиями обращений граждан

	74. 
	Рассмотрение избирательными комиссиями, поступивших в ходе избирательной кампании, обращений граждан на нарушения избирательного законодательства
	В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования. В день голосования или в день, следующий за днем голосования – немедленно
	
	ч.3 ст.9
Областного закона
	Избирательные комиссии



	75. 
	Рассмотрение избирательными комиссиями, поступивших в ходе избирательной кампании, обращений граждан о нарушении закона, требующих дополнительной проверки

	Не позднее чем в десятидневный срок
	
	ч.3 ст. 9
Областного закона
	Избирательные комиссии

	76. 
	Рассмотрение правоохранительными органами и органами исполнительной  власти представлений избирательных комиссий  на нарушения закона
	В пятидневный срок, а если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования – немедленно
	
	ч.4 ст.9
Областного закона

	Правоохранительные органы и

органы исполнительной власти


